PARADISE  ·  OPLEIDING EN DROOGLOOP

Kalender: wat, waar en wanneer

November 2026 tot april 2027, volgens de opleidingsplanning van 25 oktober 2026, met de teruggestuurde fiches. VM = voormiddag, NM = namiddag. Waar een centrum nog moet kiezen (Gent, SEBIA 1–2), staat optie A in het rooster en optie B onder de maand. Artsen volgen alleen theorie en kunnen aansluiten bij het theoriedeel van de technologie; de praktijk en de droogloop zijn voor de podologen.

| online | technologie | SEBIA | droogloop | inhaalslot | piloot | vakantie of feestdag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1  November 2026

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 2 herfstvakantie | 3 herfstvakantie | 4 herfstvakantie | 5 herfstvakantie | 6 herfstvakantie |
| 46 | 9 | 10 12u30–14u Theorie 1 · waarom en de meting · online, opgenomen · podologen en artsen | 11 Wapenstilstand | 12 | 13 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 48 | 23 | 24 12u30–14u Theorie 2 · het traject, toestellen en regels · online, opgenomen · podologen en artsen | 25 | 26 | 27 |
| 49 | 30 VM Technologie · AZ Sint-Jan Brugge |  |  |  |  |

Gekozen: technologie Brugge op ma 30 nov VM (optie B, fiche 21 okt).

2  December 2026

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | 1 | 2 VM Technologie · AZ Groeninge Kortrijk | 3 | 4 |
| 50 | 7 | 8 12u30–14u Gezondheidseconomie en procesevaluatie · online, opgenomen · podologen en artsen | 9 | 10 VM Technologie · UZ Gent NM Technologie · AZORG Aalst | 11 |
| 51 | 14 9u–13u SEBIA 1–2, Brugge · AZ Sint-Jan · voorstel | 15 VM Technologie · UZ Leuven | 16 13u–17u SEBIA 1–2, Kortrijk · voorstel AZ Groeninge Kortrijk | 17 | 18 Vragenlijstenset en feedbackblad naar de centra · Janou Materiaal voor SEBIA 1–2 klaar |
| 52 | 21 kerstvakantie | 22 kerstvakantie | 23 kerstvakantie | 24 kerstvakantie | 25 Kerstmis |
| 53 | 28 kerstvakantie | 29 kerstvakantie | 30 kerstvakantie | 31 kerstvakantie |  |

3  Januari 2027

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  |  |  |  | 1 Nieuwjaar |
| 1 | 4 Zelftest, 4 tot 8 jan: vragenlijstenset als proefpatiënt · eigen centrum | 5 | 6 | 7 | 8 Feedbackbladen vragenlijsten terug · Janou |
| 2 | 11 | 12 9u–11u Datacollectie en vragenlijsten · online, opgenomen · podologen 13u–17u SEBIA 1–2, groep Oost · centraal, voorstel Leuven | 13 Droogloop · AZ Groeninge Kortrijk · voorstel | 14 | 15 13u–17u SEBIA 1–2, Gent · UZ Gent |
| 3 | 18 VM Droogloop · AZ Sint-Jan Brugge | 19 Droogloop · AZORG Aalst | 20 VM Technologie · UZ Antwerpen · voorstel | 21 VM Droogloop · UZ Gent NM Inhaalslot · Aalst | 22 Inhaalslot · Leuven; Gent (NM) |
| 4 | 25 VM Inhaalslot · Kortrijk NM Inhaalslot · Brugge (voorstel) | 26 Droogloop · UZ Leuven | 27 VM Droogloop · UZ Antwerpen | 28 Inhaalslot · Gent (VM) | 29 |

Gekozen en voorgesteld: SEBIA 1–2 voor Kortrijk op wo 16 dec en droogloop Brugge op ma 18 jan VM (optie B, gekozen). Voorstellen, te bevestigen: SEBIA 1–2 voor Brugge op ma 14 dec 9u–13u in AZ Sint-Jan; droogloop Kortrijk op wo 13 jan (wo 20 jan past niet), met ma 25 jan VM als inhaal; inhaal Brugge ma 25 jan NM; technologie UZ Antwerpen wo 20 jan VM; inhaal Antwerpen di 2 feb VM. Gent kiest nog voor SEBIA 1–2: vr 15 jan, of vr 11 dec 13u–17u.

4  Februari 2027

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 Pilootbezoeken, 1 tot 5 feb | 2 VM Inhaalslot · Antwerpen (voorstel) | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 8 krokusvakantie | 9 krokusvakantie | 10 krokusvakantie | 11 krokusvakantie | 12 krokusvakantie |
| 7 | 15 Tweede reeks pilootbezoeken, 15 tot 19 feb | 16 | 17 | 18 | 19 Pilootrapport v1.0, SOP's naar v1.1 · studieteam |
| 8 | 22 | 23 Go/No-Go · Executive Board | 24 | 25 | 26 |

5  Maart 2027

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 NM SEBIA 3–4, Kortrijk en Brugge · plaats volgt | 2 NM SEBIA 3–4, groep Oost · voorstel UZ Antwerpen | 3 | 4 | 5 NM SEBIA 3–4, Gent · UZ Gent |
| 10 | 8 Inhaalmoment SEBIA 3–4 · Dobbels | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 29 Paasmaandag | 30 paasvakantie | 31 paasvakantie |  |  |

6  April 2027

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  | 1 paasvakantie | 2 paasvakantie |
| 14 | 5 paasvakantie | 6 paasvakantie | 7 paasvakantie | 8 paasvakantie | 9 paasvakantie |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 19 | 20 VM SEBIA 5 · AZ Groeninge Kortrijk NM SEBIA 5 · AZORG Aalst | 21 | 22 | 23 NM SEBIA 5 · UZ Gent |
| 17 | 26 VM SEBIA 5 · AZ Sint-Jan Brugge | 27 VM SEBIA 5 · UZ Antwerpen | 28 | 29 | 30 VM SEBIA 5 · UZ Leuven |

SEBIA 5: 1,5 u per podoloog in het eigen centrum, door Dobbels, tussen 20 en 30 april; de dag per centrum is een voorstel. SEBIA 3–4 heeft één inhaalmoment, ma 8 maart. Daarna: SEBIA 6, intervisie met feedback, 1 u per podoloog, online, door Dobbels, op maand 6–9 na de start, september tot november 2027 bij een start eind februari.

7  Per centrum

Technologie en droogloop ter plaatse; SEBIA 1–2 in vier groepen, voor Gent en Brugge in het eigen centrum; SEBIA 3–4 in drie groepen; SEBIA 5 in het eigen centrum. De online sessies staan in de maandrasters. De technologie begint met theorie, waar de artsen kunnen aansluiten en de drie pedorthisten elk één keer komen, bij een van hun centra.

| Centrum | Technologie | SEBIA 1–2 | Droogloop | Inhaal | SEBIA 3–4 | SEBIA 5 · voorstel | Podoloog aanwezig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ Groeninge Kortrijk | wo 2 dec VM | wo 16 dec NM | wo 13 jan · voorstel (wo 20 jan past niet) | ma 25 jan, VM | ma 1 mrt NM, met Brugge | di 20 apr, VM | ma NM, di, wo · voetkliniek di NM |
| AZ Sint-Jan Brugge | ma 30 nov VM | ma 14 dec, 9u–13u, in AZ Sint-Jan · voorstel | ma 18 jan VM | ma 25 jan, NM · voorstel | ma 1 mrt NM, met Kortrijk, beide verpleegkundigen | ma 26 apr, VM | maandag is studiedag; geen woensdag voor opleiding · voetkliniek wo VM |
| UZ Gent | do 10 dec, VM | A: vr 15 jan NM · B: vr 11 dec NM, in UZ Gent | do 21 jan, VM | vr 22 jan NM of do 28 jan VM | vr 5 mrt NM, in UZ Gent | vr 23 apr, NM | do, vr NM · voetkliniek do 13u–17u |
| AZORG Aalst | do 10 dec, NM | Oost: di 12 jan, 13u–17u | di 19 jan | do 21 jan, NM | Oost · di 2 mrt NM | di 20 apr, NM | ma NM, di, do · voetkliniek ma NM |
| UZ Leuven | di 15 dec, VM | Oost: di 12 jan, 13u–17u | di 26 jan | vr 22 jan | Oost · di 2 mrt NM | vr 30 apr, VM | di, wo, vr · voetkliniek wo |
| UZ Antwerpen | wo 20 jan, VM · voorstel | Oost: di 12 jan, 13u–17u | wo 27 jan, VM | di 2 feb, VM · voorstel | Oost · di 2 mrt NM, voorstel in het UZA | di 27 apr, VM | di, wo; do alleen in even weken · voetkliniek wo NM en do NM · podoloog terug in januari 2027 |

Wat nog open staat

–  Fiches terug van Kortrijk, Brugge en Leuven; Antwerpen vulde alleen de technologie in, Gent bevestigt di 27 okt en Aalst na een intern overleg op ma 2 nov.

–  Voorstellen, te bevestigen door de centra en Dobbels: SEBIA 1–2 Brugge ma 14 dec; technologie Antwerpen wo 20 jan; droogloop Kortrijk wo 13 jan; inhaal Kortrijk ma 25 jan VM, Brugge ma 25 jan NM, Antwerpen di 2 feb VM; SEBIA 3–4 voor groep Oost in het UZA, op vraag van Antwerpen.

–  Opgenomen worden de online sessies: theorie 1 en 2, gezondheidseconomie en procesevaluatie, en datacollectie. Wie niet live kan, bekijkt de opname online.

–  Niet opgenomen worden de praktijksessies, ter plaatse en op een centrale locatie: technologie, SEBIA 1 tot 5 en de droogloop. Daar is aanwezigheid nodig.

–  Bij welke technologiesessie elk van de drie pedorthisten aanwezig is.

–  SEBIA volgt de agenda van Dobbels: SEBIA 3–4 op de data die ze op 6 oktober aanbood, SEBIA 5 tussen 20 en 30 april; de dagen nog bij haar te bevestigen. Locaties (voorstel): groep Oost eerst in Leuven, dan in het UZA; Kortrijk; AZ Sint-Jan; UZ Gent.

–  Inhaal SEBIA: voor SEBIA 1–2 is er geen; dat van SEBIA 3–4 (ma 8 mrt) past op maandag voor Kortrijk en Brugge. Zie planning, Te beslissen.