PARADISE  ·  OPLEIDING  ·  STAND 27 OKTOBER 2026

Wat vaststaat en wat nog een voorstel is

Bronnen: de fiches van Leuven (15/10), Kortrijk (16/10, met de mail van 20/10), Brugge (21/10) en Aalst (26/10), de mails van UZ Antwerpen (21 en 26/10); Gent stuurde de fiche leeg terug. SEBIA-data: de lijst van Fabienne (23/9) en haar mail van 6/10.

| BEVESTIGD het centrum bevestigde | VOORSTEL nieuwe datum, te bevestigen | OPEN nog geen antwoord |
| --- | --- | --- |

Van de 36 sessies per centrum zijn er 22 bevestigd, 7 voorstellen en 7 open: alles van Gent, en SEBIA 5 in Antwerpen. De voorstellen zijn nog niet naar Brugge en Kortrijk gestuurd; die voor Antwerpen staan in het concept dat wacht op het akkoord van Fabienne.

1  SEBIA, om met Fabienne te overlopen

Alle data liggen op dagen die Fabienne aanbood. Op 6/10 noteerde ze voor SEBIA 1–2 wo 6, di 12 en vr 15 januari. Sindsdien kozen Kortrijk en Brugge voor december, en vraagt Antwerpen een eigen sessie in het UZA.

| Datum | Groep | Plaats | Centrum | Fabienne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEBIA 1 en 2 · 4 u · vóór de droogloop |  |  |  |  |
| ma 14 dec 9u–13u | AZ Sint-Jan Brugge, beide verpleegkundigen | AZ Sint-Jan | VOORSTEL nog niet verstuurd woensdag en di 12 jan passen niet; de verantwoordelijke vpk is in januari afwezig | in haar lijst van 23/9, niet bij wat ze op 6/10 noteerde |
| wo 16 dec 13u–17u | AZ Groeninge Kortrijk | AZ Groeninge (voorstel) | BEVESTIGD optie B, fiche | in haar lijst, niet genoteerd: vervangt wo 6 jan |
| di 5 of wo 6 jan VM of NM | UZ Antwerpen, alleen hun team | UZ Antwerpen | VOORSTEL verplaatsen niet haalbaar (26/10) voorwaarden: apart rustig lokaal, iedereen de hele tijd aanwezig | gevraagd op 27/10; wo 6 jan had ze al genoteerd |
| di 12 jan 13u–17u | Groep Oost: UZ Leuven en AZORG Aalst | UZ Leuven (voorstel) | BEVESTIGD Leuven en Aalst, fiches plaats nog te bevestigen bij Leuven | genoteerd (6/10) |
| vr 15 jan 13u–17u, of vr 11 dec | UZ Gent | UZ Gent | OPEN fiche leeg teruggestuurd | 15 jan genoteerd; 11 dec in haar lijst |
| SEBIA 3 en 4 · 4 u · na de piloot |  |  |  |  |
| ma 1 mrt namiddag | Kortrijk en Brugge | plaats volgt | BEVESTIGD beide fiches Brugge: de tweede verpleegkundige nog voor te stellen | aangeboden (6/10) |
| di 2 mrt namiddag | Groep Oost: Leuven, Aalst en Antwerpen | UZ Antwerpen (voorstel) | VOORSTEL datum: Leuven en Aalst ja Antwerpen open; Leuven en Aalst nog vragen of ze naar Antwerpen komen | aangeboden; plaats gevraagd op 27/10 |
| vr 5 mrt namiddag | UZ Gent | UZ Gent | OPEN fiche leeg | aangeboden |
| ma 8 mrt inhaal | het enige inhaalmoment voor SEBIA 3–4 | — | — | aangeboden; zij wil er één |
| SEBIA 5 · 1,5 u per persoon · in het eigen centrum |  |  |  |  |
| di 20 apr voormiddag | AZ Groeninge Kortrijk | eigen centrum | BEVESTIGD fiche | op haar dagen van 6/10 |
| di 20 apr namiddag | AZORG Aalst | eigen centrum | BEVESTIGD fiche | op haar dagen van 6/10 |
| vr 23 apr namiddag | UZ Gent | eigen centrum | OPEN nog geen antwoord | op haar dagen van 6/10 |
| ma 26 apr voormiddag | AZ Sint-Jan Brugge | eigen centrum | BEVESTIGD fiche | op haar dagen van 6/10 |
| di 27 apr voormiddag | UZ Antwerpen | eigen centrum | OPEN nog geen antwoord | op haar dagen van 6/10 |
| vr 30 apr voormiddag | UZ Leuven | eigen centrum | BEVESTIGD fiche | op haar dagen van 6/10 |

Nog af te spreken: SEBIA 6, de online intervisie (1 u per persoon, september tot november 2027). Voor SEBIA 1–2 is er geen inhaalmoment; haar januaridagen eindigen op vr 15 jan.

2  Alle sessies per centrum

Door ons vastgelegd, voor alle centra, online en opgenomen: theorie 1 op di 10 nov en theorie 2 op di 24 nov (12u30–14u), gezondheidseconomie en procesevaluatie op di 8 dec (12u30–14u) en datacollectie op di 12 jan (9u–11u), na de zelftest in de week van 4 jan.

| Centrum | Technologie | SEBIA 1–2 | Droogloop | Inhaal droogloop | SEBIA 3–4 | SEBIA 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ Groeninge Kortrijk | wo 2 dec VM bevestigd | wo 16 dec NM bevestigd | wo 13 jan voorstel · wo 20 jan past niet | ma 25 jan VM bevestigd | ma 1 mrt NM bevestigd | di 20 apr VM bevestigd |
| AZ Sint-Jan Brugge | ma 30 nov VM bevestigd | ma 14 dec, 9u–13u voorstel · woensdag en 12 jan passen niet | ma 18 jan VM bevestigd | ma 25 jan NM voorstel · wo 13 jan: woensdag kan niet | ma 1 mrt NM bevestigd · tweede vpk: voorstel | ma 26 apr VM bevestigd |
| UZ Gent | do 10 dec VM open | vr 15 jan NM open · of vr 11 dec NM | do 21 jan, 8u–12u30 open | vr 22 jan NM open · of do 28 jan VM | vr 5 mrt NM open | vr 23 apr NM open |
| AZORG Aalst | do 10 dec NM bevestigd | di 12 jan NM bevestigd · groep Oost | di 19 jan bevestigd | do 21 jan NM bevestigd | di 2 mrt NM bevestigd · plaats: voorstel UZA | di 20 apr NM bevestigd |
| UZ Leuven | di 15 dec VM bevestigd | di 12 jan NM bevestigd · groep Oost, in Leuven: voorstel | di 26 jan bevestigd | vr 22 jan VM bevestigd | di 2 mrt NM bevestigd · plaats: voorstel UZA | vr 30 apr VM bevestigd |
| UZ Antwerpen | wo 20 jan VM voorstel · wo 9 dec past niet; podoloog terug in januari | di 5 of wo 6 jan voorstel · eigen sessie in het UZA | wo 27 jan VM bevestigd · mail 21/10 | di 2 feb VM voorstel · do 28 jan past niet | di 2 mrt NM voorstel · in het UZA, met groep Oost | di 27 apr VM open |

3  Overleg over de aanpak

Op 21/10 gevraagd aan vier centra, met momenten tussen 2 en 20 november: wie meet, wie SEBIA geeft, wie back-up is. Met Gent loopt de opstart in hun voetkliniek. De uitkomst bepaalt wie welke opleiding volgt.

| Centrum | Moment | Stand |
| --- | --- | --- |
| AZORG Aalst | di 17 nov, voormiddag | gekozen door Aalst (26/10); aan Kevin gevraagd of 10u past (27/10) |
| UZ Antwerpen | do 26 nov, 8u30–11u30 | uitnodiging ontvangen (26/10), in je agenda; Fabienne kan niet |
| AZ Groeninge Kortrijk | — | het centrum zou begin deze week bellen (21/10); nog niets per mail |
| AZ Sint-Jan Brugge | — | momenten gevraagd (21/10), herinnerd op 27/10 |
| UZ Gent | do 26 nov of do 3 dec | opstart in hun voetkliniek, door jou voorgesteld (21/10); nog geen antwoord. Op 26 nov kan het alleen nog om 17u: de voormiddag is het UZA-overleg |
| UZ Leuven | — | geen overleg gevraagd |

4  Mijn acties

In volgorde. Wat van Fabienne afhangt, eerst; de centra pas na haar akkoord.

| # | Actie | Wanneer |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabienne: haar antwoord afwachten op het voorstel voor het UZA (verstuurd 27/10, 11u50). Daarna de dag invullen in de UZA-mail en die versturen; het concept staat klaar. | zodra ze antwoordt |
| 2 | Fabienne: deel 1 overlopen en elke SEBIA-dag laten bevestigen, vooral ma 14 en wo 16 dec, die niet bij haar genoteerde data van 6/10 staan, en vr 11 dec als optie voor Gent. Vragen of ze een inhaalmoment voor SEBIA 1–2 wil; nu is er geen. | deze week |
| 3 | UZ Antwerpen: de mail versturen (na stap 1), met de vraag om tegen vr 6 nov te antwoorden: namen van wie SEBIA geeft, ook de back-up; het lokaal; de SEBIA 1–2-dag; di 2 mrt; technologie wo 20 jan; inhaal di 2 feb; SEBIA 5 di 27 apr. | na stap 1 |
| 4 | AZ Sint-Jan Brugge: de voorstellen voorleggen, die nog niet verstuurd zijn: SEBIA 1–2 op ma 14 dec, 9u–13u, in Sint-Jan, voor beide verpleegkundigen; de tweede verpleegkundige ook op ma 1 mrt; inhaal droogloop ma 25 jan NM. En de naam van de back-up voor de verantwoordelijke verpleegkundige, die in januari afwezig is. | na het akkoord van Fabienne over 14 dec |
| 5 | AZ Groeninge Kortrijk: droogloop op wo 13 jan voorstellen (wo 20 jan past niet), en bevestigen dat SEBIA 1–2 op wo 16 dec in AZ Groeninge doorgaat. | deze week |
| 6 | UZ Gent: herinneren. De fiche kwam leeg terug en de bevestiging, beloofd voor 27/10, is er nog niet: alle zes sessies, en voor SEBIA 1–2 vr 15 jan of vr 11 dec. Meteen de opstart vastleggen: do 3 dec, of do 26 nov om 17u. | wo 28/10, als er vandaag niets komt |
| 7 | UZ Leuven en AZORG Aalst: vragen of ze op di 2 mrt naar Antwerpen komen voor SEBIA 3–4, zodra het UZA het lokaal bevestigt. Leuven ook: het lokaal voor groep Oost op di 12 jan, namiddag. | na het antwoord van het UZA |
| 8 | SEBIA 3–4 op ma 1 mrt: de plaats kiezen voor Kortrijk en Brugge, en doorgeven aan beide centra. | met de bevestiging van Fabienne |
| 9 | Alles bevestigd: de definitieve kalender naar de zes centra sturen (beloofd op 22/10: "de definitieve planning volgt"), de afspraken in je agenda van voorlopig naar bezet zetten, en planning en kalender bijwerken. | als de rest rond is |