PARADISE  ·  OPLEIDING EN DROOGLOOP

Kalender: wat, waar en wanneer

November 2026 tot maart 2027, volgens de opleidingsplanning van 29 september 2026. VM = voormiddag, NM = namiddag. Waar het niet voor iedereen lukt, staan twee opties (A en B); die worden getoetst bij de centra tegen vr 16 okt. Artsen volgen alleen theorie en kunnen aansluiten bij het theoriedeel van de technologie; de praktijk en de droogloop zijn voor de podologen.

| online | technologie | SEBIA | droogloop | inhaalslot | piloot | vakantie of feestdag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1  November 2026

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 2 herfstvakantie | 3 herfstvakantie | 4 herfstvakantie | 5 herfstvakantie | 6 herfstvakantie |
| 46 | 9 | 10 12u30–14u Theorie 1 · waarom en de meting · online, opgenomen · podologen en artsen | 11 Wapenstilstand | 12 | 13 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 48 | 23 | 24 12u30–14u Theorie 2 · het traject, toestellen en regels · online, opgenomen · podologen en artsen | 25 | 26 | 27 |
| 49 | 30 VM Technologie (optie B) · AZ Sint-Jan Brugge NM Technologie (optie B) · AZ Groeninge Kortrijk |  |  |  |  |

2  December 2026

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | 1 | 2 VM Technologie (optie A) · AZ Groeninge Kortrijk NM Technologie (optie A) · AZ Sint-Jan Brugge | 3 | 4 |
| 50 | 7 | 8 12u30–14u Gezondheidseconomie en procesevaluatie · online, opgenomen · podologen en artsen | 9 VM Technologie · UZ Antwerpen | 10 VM Technologie · UZ Gent NM Technologie · AZORG Aalst | 11 |
| 51 | 14 | 15 VM Technologie · UZ Leuven | 16 | 17 | 18 Vragenlijstenset en feedbackblad naar de centra; materiaal SEBIA 1–2 klaar · Janou |
| 52 | 21 kerstvakantie | 22 kerstvakantie | 23 kerstvakantie | 24 kerstvakantie | 25 Kerstmis |
| 53 | 28 kerstvakantie | 29 kerstvakantie | 30 kerstvakantie | 31 kerstvakantie |  |

3  Januari 2027

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  |  |  |  | 1 Nieuwjaar |
| 1 | 4 Vragenlijstenset als proefpatiënt · eigen centrum | 5 Vragenlijstenset als proefpatiënt · eigen centrum | 6 Vragenlijstenset als proefpatiënt · eigen centrum | 7 Vragenlijstenset als proefpatiënt · eigen centrum 17u30–21u30 SEBIA 1–2, groep West (optie A) · centraal, voorstel Gent | 8 Vragenlijstenset als proefpatiënt · eigen centrum 13u–17u SEBIA 1–2, groep West (optie B) · centraal, voorstel Gent Feedbackbladen vragenlijsten terug · Janou |
| 2 | 11 | 12 9u–11u Datacollectie en vragenlijsten · online, opgenomen · podologen 13u–17u SEBIA 1–2, groep Oost · centraal, voorstel Leuven | 13 NM Droogloop (optie A) · AZ Sint-Jan Brugge | 14 VM Droogloop · UZ Gent | 15 |
| 3 | 18 VM Droogloop (optie B) · AZ Sint-Jan Brugge | 19 Droogloop · AZORG Aalst | 20 Droogloop · AZ Groeninge Kortrijk | 21 Inhaalslot · Gent (VM), Aalst | 22 Inhaalslot · Leuven; Gent (NM) |
| 4 | 25 NM Inhaalslot · Kortrijk | 26 Droogloop · UZ Leuven | 27 VM Droogloop · UZ Antwerpen | 28 Inhaalslot · Antwerpen (VM), Gent (VM) | 29 |

4  Februari 2027

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 Pilootbezoeken | 2 Pilootbezoeken | 3 Pilootbezoeken | 4 Pilootbezoeken | 5 Pilootbezoeken |
| 6 | 8 krokusvakantie | 9 krokusvakantie | 10 krokusvakantie | 11 krokusvakantie | 12 krokusvakantie |
| 7 | 15 Tweede reeks pilootbezoeken | 16 Tweede reeks pilootbezoeken | 17 Tweede reeks pilootbezoeken | 18 Tweede reeks pilootbezoeken | 19 Tweede reeks pilootbezoeken Pilootrapport v1.0, SOP's naar v1.1 · studieteam |
| 8 | 22 | 23 Go/No-Go · Executive Board | 24 | 25 | 26 |

5  Maart 2027

| week | ma | di | wo | do | vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 17u30–21u30 SEBIA 3–4, groep West (optie A) · centraal, voorstel Gent | 5 13u–17u SEBIA 3–4, groep West (optie B) · centraal, voorstel Gent |
| 10 | 8 | 9 9u–13u SEBIA 3–4, groep Oost (optie A) · centraal, voorstel Leuven | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 22 | 23 9u–13u SEBIA 3–4, groep Oost (optie B) · centraal, voorstel Leuven | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 29 Paasmaandag | 30 paasvakantie | 31 paasvakantie |  |  |

Daarna: SEBIA 5, 1,5 u per podoloog in het eigen centrum, door Dobbels, in maart vóór de paasvakantie (A) of vanaf 12 april (B), bij voorkeur vóór de eerste maand 3-visite (beste moment: Kortrijk wo, Brugge ma VM, Antwerpen di of wo VM in een even week, Aalst di; Gent en Leuven nog op te vragen). SEBIA 6, intervisie met feedback, 1 u per podoloog, online, door Dobbels, op maand 6–9 na de start van de inclusies.

6  Per centrum

Technologie en droogloop ter plaatse; SEBIA 1–4 centraal. De online sessies staan in de maandrasters. De technologie begint met theorie, waar de artsen kunnen aansluiten en de twee pedorthisten elk één keer komen, bij een van hun centra.

| Centrum | Technologie | SEBIA 1–2 | Droogloop | Inhaal | SEBIA 3–4 | SEBIA 5 · beste moment | Podoloog aanwezig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ Groeninge Kortrijk | A: wo 2 dec VM · B: ma 30 nov NM | West · A: do 7 jan avond · B: vr 8 jan NM | wo 20 jan | ma 25 jan, NM | West · A: do 4 mrt avond · B: vr 5 mrt NM | woensdag | ma NM, di, wo · voetkliniek di NM |
| AZ Sint-Jan Brugge | A: wo 2 dec NM · B: ma 30 nov VM | West · A: do 7 jan avond · B: vr 8 jan NM | A: wo 13 jan NM · B: ma 18 jan VM | de niet gekozen droogloopdatum | West · A: do 4 mrt avond · B: vr 5 mrt NM | maandag VM | wo (1e), di NM en wo VM (2e) · voetkliniek wo VM |
| UZ Gent | do 10 dec, VM | West · A: do 7 jan avond · B: vr 8 jan NM | do 14 jan, VM | do 21, vr 22 NM, do 28 jan | West · A: do 4 mrt avond · B: vr 5 mrt NM | nog op te vragen | do, vr NM · voetkliniek do 13u–17u |
| AZORG Aalst | do 10 dec, NM | Oost: di 12 jan, 13u–17u | di 19 jan | do 21 jan | Oost · A: di 9 mrt · B: di 23 mrt | dinsdag | ma NM, di, do · voetkliniek ma NM |
| UZ Leuven | di 15 dec, VM | Oost: di 12 jan, 13u–17u | di 26 jan | vr 22 jan | Oost · A: di 9 mrt · B: di 23 mrt | nog op te vragen | di, wo, vr · voetkliniek wo |
| UZ Antwerpen | wo 9 dec, VM | Oost: di 12 jan, 13u–17u | wo 27 jan, VM | do 28 jan, VM | Oost · A: di 9 mrt · B: di 23 mrt | di of wo VM, even week | di, wo, do, alleen in even weken · voetkliniek wo NM en do NM |

Wat nog open staat

–  Waar het niet voor iedereen lukt, zijn er twee opties (A en B): planning, sectie 9. Toetsing bij de centra tegen vr 16 okt.

–  Online sessies worden opgenomen. Wie niet live kan, bekijkt de opname online.

–  Bij welke technologiesessie elk van de twee pedorthisten aanwezig is.

–  SEBIA 1–4: data nog te bevestigen door Dobbels. Locaties: voorstel Leuven (Oost) en Gent (West).