PARADISE  ·  OPLEIDING EN DROOGLOOP

Beschikbaarheid van de klinieken en de experten

Stand van zaken op 30 september 2026  ·  werkdocument

Bronnen: het blad Podoloog in Executive Board Composition.xlsx (wat de centra zelf opgaven), de agenda van Fabienne Dobbels in de SEBIA-deck van 23 september (dia 12), en de afspraak dat UZ Antwerpen op donderdag alleen in even weken werkt; dinsdag en woensdag elke week. VM = voormiddag, NM = namiddag. Een halve dag met verplaatsing telt als een volle dag.

1  Wanneer de podologen er zijn

Vrij = de podoloog is er en heeft geen voetkliniek: daar kan een opleiding. VK = voetkliniek: de podoloog is er, maar opleiden kan niet. Beste = door het centrum opgegeven als beste moment voor een training. Leeg = niet aanwezig.

| Centrum | ma VM | ma NM | di VM | di NM | wo VM | wo NM | do VM | do NM | vr VM | vr NM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ Groeninge Kortrijk |  | vrij | vrij | VK | beste | beste |  |  |  |  |
| AZ Sint-Jan Brugge | beste? |  |  | vrij (2) | VK | vrij (1) |  |  |  |  |
| UZ Gent |  |  |  |  |  |  | vrij | VK |  | vrij |
| UZ Leuven |  |  | vrij | vrij | VK | VK |  |  | vrij | vrij |
| UZ Antwerpen |  |  | beste | beste | beste | VK | vrij, even week | VK |  |  |
| AZORG Aalst |  | VK | beste | beste |  |  | vrij | vrij |  |  |

(1) en (2): eerste en tweede podoloog van Sint-Jan. Beste? = Sint-Jan gaf maandagvoormiddag op als beste moment, maar op maandag staat geen podoloog vermeld.

Per centrum

| Centrum | Podologen | Werkregime | Beste moment | Vast niet beschikbaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ Groeninge Kortrijk | één; de tweede wellicht niet betrokken | DT, zelfstandig bijberoep | woensdag | tijdens de voetkliniek (di NM) |
| AZ Sint-Jan Brugge | twee; de tweede niet bevestigd | zelfstandige activiteit | ma VM | niet opgegeven |
| UZ Gent | twee | DT, hogeschool ma–wo | niet opgegeven | ma, di, wo |
| UZ Leuven | twee | di en vr in de voetkliniek | niet opgegeven | ma, do |
| UZ Antwerpen | één; de tweede niet bevestigd | HT | di, wo VM | ma, vr; do in oneven weken |
| AZORG Aalst | één; de tweede niet bevestigd | HT | di VM en NM | wo, vr |

DT en HT zoals de centra ze invulden (deeltijds, halftijds).

Wat dat betekent

1.  Er is geen weekdag waarop alle zes kunnen.  Daarom groepen.

2.  Groep Oost (Leuven, Antwerpen, Aalst):  het enige gemeenschappelijke moment is dinsdag, voor- of namiddag, elke week.

3.  Kortrijk, Brugge en Gent:  geen gemeenschappelijk moment overdag, en de twee podologen van Brugge hebben er buiten de voetkliniek zelf ook geen. Avonden zijn te zwaar. Daarom drie groepen: Kortrijk met de eerste podoloog van Brugge op woensdagnamiddag, de tweede podoloog van Brugge bij groep Oost op dinsdagnamiddag, en Gent op vrijdagnamiddag in het eigen centrum.

4.  Online op dinsdag om 12u30:  live voor Leuven, Antwerpen, Aalst en de tweede podoloog van Brugge. Kortrijk heeft dan voetkliniek en Gent kan op dinsdag nooit: zij bekijken de opname.

2  Wanneer de experten er zijn

| Wie | Wat | Beschikbaarheid | Bron |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabienne Dobbels | SEBIA 1 tot 6 | December: vr 11, ma 14, di 15, wo 16, do 17 (indien nodig). Januari: ma 4, di 5, wo 6, do 7 en vr 8 (indien nodig), ma 11, di 12, wo 13, vr 15. Voorkeur voor januari. Tijdsloten: voormiddag, middag, namiddag, vroege avond, avond. SEBIA 3 en 4: eind februari of maart, nog zonder data. | SEBIA-deck 23 sep, dia 12 |
| Janou | theorie, technologie, datacollectie, droogloop; woont SEBIA bij | niet apart opgegeven; volgt de data van de centra | beslissingen Janou |
| Doctorandi | gezondheidseconomie en procesevaluatie, online | niet opgevraagd | — |
| Twee pedorthisten | elk één keer, het theoriedeel van een technologiesessie | niet opgevraagd; welke sessie is nog te beslissen | planning §7 |

De data van Dobbels naast de centra

Per datum in de agenda van Dobbels: wie er overdag vrij is, buiten de voetkliniek.

| Datum | Week | Agenda Dobbels | Vrij in de voormiddag | Vrij in de namiddag | In de planning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vr 11 dec | 50 | gewone dag | Leuven | Gent, Leuven | Gent, optie B |
| ma 14 dec | 51 | gewone dag | niemand | Kortrijk |  |
| di 15 dec | 51 | gewone dag | Kortrijk, Leuven, Antwerpen, Aalst | Brugge 2, Leuven, Antwerpen, Aalst |  |
| wo 16 dec | 51 | gewone dag | Kortrijk, Antwerpen | Kortrijk, Brugge 1 | Kortrijk en Brugge 1, optie B |
| do 17 dec | 51 | indien nodig | Gent, Aalst | Aalst |  |
| ma 4 jan | 1 | gewone dag | niemand | Kortrijk |  |
| di 5 jan | 1 | gewone dag | Kortrijk, Leuven, Antwerpen, Aalst | Brugge 2, Leuven, Antwerpen, Aalst |  |
| wo 6 jan | 1 | gewone dag | Kortrijk, Antwerpen | Kortrijk, Brugge 1 | Kortrijk en Brugge 1, optie A |
| do 7 jan | 1 | indien nodig | Gent, Aalst | Aalst |  |
| vr 8 jan | 1 | indien nodig | Leuven | Gent, Leuven |  |
| ma 11 jan | 2 | gewone dag | niemand | Kortrijk |  |
| di 12 jan | 2 | gewone dag | Kortrijk, Leuven, Antwerpen, Aalst | Brugge 2, Leuven, Antwerpen, Aalst | Oost en Brugge 2 |
| wo 13 jan | 2 | gewone dag | Kortrijk, Antwerpen | Kortrijk, Brugge 1 |  |
| vr 15 jan | 2 | gewone dag | Leuven | Gent, Leuven | Gent, optie A |

De agenda van Dobbels is leidend: zij geeft SEBIA. Alle sessies vallen overdag, op gewone dagen in haar agenda, en vóór de droogloop van elk centrum: Kortrijk en de eerste podoloog van Brugge op wo 6 januari (B: 16 december), groep Oost en de tweede podoloog van Brugge op di 12 januari, Gent op vr 15 januari (B: 11 december); de droogloop van Gent schuift daarvoor naar do 21 januari. De dagen die ze alleen indien nodig opgaf, 17 december en 7 en 8 januari, gebruikt de planning niet.

3  Even weken en vakanties, oktober 2026 tot april 2027

UZ Antwerpen werkt op donderdag alleen in even weken; dinsdag en woensdag elke week. Let op: 2026 heeft 53 weken, dus week 53 en week 1 zijn allebei oneven.

| Week | Maandag tot vrijdag | UZ Antwerpen op donderdag | Vakantie of feestdag |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 12 okt – 16 okt | werkt |  |
| 43 | 19 okt – 23 okt |  |  |
| 44 | 26 okt – 30 okt | werkt |  |
| 45 | 2 nov – 6 nov |  | herfstvakantie |
| 46 | 9 nov – 13 nov | werkt | wo 11 nov feestdag |
| 47 | 16 nov – 20 nov |  |  |
| 48 | 23 nov – 27 nov | werkt |  |
| 49 | 30 nov – 4 dec |  |  |
| 50 | 7 dec – 11 dec | werkt |  |
| 51 | 14 dec – 18 dec |  |  |
| 52 | 21 dec – 25 dec | werkt | kerstvakantie |
| 53 | 28 dec – 1 jan |  | kerstvakantie |
| 1 | 4 jan – 8 jan |  |  |
| 2 | 11 jan – 15 jan | werkt |  |
| 3 | 18 jan – 22 jan |  |  |
| 4 | 25 jan – 29 jan | werkt |  |
| 5 | 1 feb – 5 feb |  |  |
| 6 | 8 feb – 12 feb | werkt | krokusvakantie |
| 7 | 15 feb – 19 feb |  |  |
| 8 | 22 feb – 26 feb | werkt |  |
| 9 | 1 mrt – 5 mrt |  |  |
| 10 | 8 mrt – 12 mrt | werkt |  |
| 11 | 15 mrt – 19 mrt |  |  |
| 12 | 22 mrt – 26 mrt | werkt |  |
| 13 | 29 mrt – 2 apr |  | paasvakantie vanaf ma 29 mrt |
| 14 | 5 apr – 9 apr | werkt | paasvakantie |

4  Wat we nog niet weten, en wanneer we het weten

| Tegen | Wat | Waarom |
| --- | --- | --- |
| vr 16 okt | Het toetsingsblad terug: de data per centrum bevestigd, optie A of B | Daarna ligt de kalender vast. |
| vóór 16 okt | UZ Antwerpen: telt de donderdag volgens het weeknummer, of strikt om de week? | Door week 53 verschuift een ritme van om de week in januari. Dan valt het inhaalslot van do 28 jan in hun vrije week. Dinsdag en woensdag gelden elke week. |
| vóór 16 okt | Sint-Jan: is er op maandagvoormiddag een podoloog? | Het is hun beste moment, maar op maandag staat niemand vermeld. Optie B voor technologie en droogloop steunt erop. |
| oktober | UZ Gent en UZ Leuven: hun beste moment | Nodig om SEBIA 5 in het centrum te plannen. |
| oktober | De tweede podoloog van Sint-Jan, UZ Antwerpen en AZORG; bij Groeninge wellicht maar één | Wie de opleiding volgt en wie invalt. |
| oktober | Dobbels: bevestigen van wo 6 jan (of 16 dec), di 12 jan en vr 15 jan (of 11 dec), telkens 13u–17u | Drie groepen overdag: zij geeft één sessie meer dan eerst gepland. |
| oktober | Dobbels: haar agenda voor eind februari en maart, voor SEBIA 3 en 4 (voorstel 9, 10 en 12 maart), SEBIA 5 per centrum en SEBIA 6 | Zij is de lesgever; na januari gaf ze nog geen data. Eerst haar data, dan de centra. |
| oktober | De twee pedorthisten: bij welke technologiesessie | Elk komt één keer. |
| oktober | De doctorandi: dinsdag 8 december, 12u30–14u | Hun beschikbaarheid is niet opgevraagd. |