PARADISE  ·  OPLEIDING EN DROOGLOOP

Opleidingsplanning voor de zes voetklinieken

Stand van zaken op 8 oktober 2026  ·  werkdocument

Vaste punten: eerste patiënt in februari 2027, piloot en Go/No-Go in februari 2027, herfstvakantie 2 tot 8 november, feestdag op woensdag 11 november, kerstvakantie 21 december tot 3 januari, krokusvakantie 8 tot 14 februari en paasvakantie 29 maart tot 11 april 2027. SEBIA volgt de agenda van de lesgever, Fabienne Dobbels (SEBIA-deck van 23 september, dia 12, en haar data van 6 en 8 oktober).

Uren zijn per persoon. Centraal: de centra komen samen op één locatie; ter plaatse: in het centrum zelf. Artsen volgen alleen theorie; de praktische sessies zijn voor de podologen. Een halve dag met verplaatsing telt als een volle dag.

1  De thema's en hun vorm

| Thema | Duur | Vorm | Voor wie | Lesgever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Theorie — de vier blokken: waarom, de meting, het traject (met screening, toestemming en loting), toestellen en regels | 2 × 1,5 u | online, opgenomen | podologen en artsen | Janou |
| 2 · Gezondheidseconomie en procesevaluatie — het gezondheidseconomisch dagboek, opnames en observatie van PARADISE-sessies met patiënten, het dagboek van de therapeut | 1,5 u | online, opgenomen | podologen en artsen | doctorandi |
| 3 · Technologie — Novel pedar, Orthotimer, MoveMonitor | 2 u: eerst theorie, dan praktijk | ter plaatse, per centrum | theorie: podologen, artsen kunnen aansluiten, de drie pedorthisten elk één keer; praktijk: podologen | Janou |
| 4 · Datacollectie en vragenlijsten | zelftest, dan 2 u | online, opgenomen | podologen | Janou |
| 5 · SEBIA 1 en 2 — educatie geven, kennis en draagtijd terugkoppelen | 4 u | drie groepen; Gent in het eigen centrum | alle podologen | Dobbels, met Janou |
| 6 · SEBIA 3 tot 6 — motiverende gespreksvoering, ondersteunende interventies, intervisie | 4 u · 1,5 u · 1 u | drie groepen · in het centrum · online | alle podologen | Dobbels; SEBIA 3 en 4 met Janou |
| Droogloop vier visites | 3,5 u plus 1 u debriefing | ter plaatse, per centrum | podologen | Janou |

Wat wel en niet opgenomen wordt. Opgenomen worden de online sessies: theorie 1 en 2, gezondheidseconomie en procesevaluatie, en datacollectie. Wie niet live kan, bekijkt de opname online. Niet opgenomen worden de praktijksessies, ter plaatse en op een centrale locatie: technologie, SEBIA 1 tot 5 en de droogloop. Daar is aanwezigheid nodig.

Vragenlijsten op papier. De patiënt vult ze met pen in, in de wachtruimte. Het centrum kijkt na of ze volledig zijn; Janou haalt ze op en voert ze in REDCap in. De zelftest vooraf: elk centrum vult de set in als proefpatiënt en noteert waar het vastloopt, en de sessie behandelt die punten.

Gezondheidseconomie en procesevaluatie zijn alleen theorie. Het gezondheidseconomisch dagboek wordt tijdens de studie telefonisch bevraagd. Voor de procesevaluatie nemen de doctorandi PARADISE-sessies met patiënten op en observeren ze. Het dagboek van de therapeut (eCRF 40) staat in REDCap.

2  De kalender

Oktober · voorbereiden, geen sessies

| Wanneer | Wat |
| --- | --- |
| begin oktober | Opleidingsdocument per centrum naar de zes centra: hun sessies, met wie er verwacht wordt, en een fiche om te bevestigen (vervangt het toetsingsblad) |
| ma 12 okt | Eerste officiële meeting met de voetklinieken, met de opleiding en de data per centrum |
| vr 16 okt | Antwoord van de zes centra met de fiche; daarna de SEBIA-dagen bevestigen bij Dobbels en ligt de kalender vast |
| oktober | Licenties HLS-EU-Q6 en NAFF rond; EuroQol en iMTA zijn geregeld |

November · theorie, online

| Datum | Sessie | Vorm en tijd | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| di 10 nov | Theorie 1 — blok 1, waarom, en blok 2, de meting | online, 12u30–14u | podologen en artsen |
| di 24 nov | Theorie 2 — blok 3, het traject, met screening, toestemming en loting, en blok 4, toestellen en regels | online, 12u30–14u | podologen en artsen |

De week van 2 tot 8 november is herfstvakantie en woensdag 11 november een feestdag. Op dinsdag kan Gent nooit, heeft Kortrijk vanaf de middag voetkliniek en is in Brugge alleen de tweede podoloog er, in de namiddag. Wie niet live kan, bekijkt de opname online.

December · technologie per centrum; gezondheidseconomie en procesevaluatie online

| Datum | Wat | Waar |
| --- | --- | --- |
| wo 2 dec | Technologie: Kortrijk VM, Brugge NM. Optie B: ma 30 nov, Brugge VM en Kortrijk NM | AZ Groeninge Kortrijk · AZ Sint-Jan Brugge |
| di 8 dec | Gezondheidseconomie en procesevaluatie, 12u30–14u | online |
| wo 9 dec | Technologie, voormiddag | UZ Antwerpen |
| do 10 dec | Technologie: voormiddag Gent, namiddag Aalst | UZ Gent · AZORG Aalst |
| di 15 dec | Technologie, voormiddag | UZ Leuven |
| vr 18 dec | Vragenlijstenset en feedbackblad naar de zes centra; materiaal voor SEBIA 1 en 2 klaar | — |

De technologie begint met theorie, waar de artsen kunnen aansluiten en de drie pedorthisten elk één keer komen, bij een van hun centra. Het praktische deel is voor de podologen.

Januari · zelftest, SEBIA 1 en 2, datacollectie, dan de zes drooglopen

| Datum | Wat | Waar |
| --- | --- | --- |
| week van 4 jan | Elk centrum vult de vragenlijstenset in als proefpatiënt | eigen centrum |
| wo 6 jan | SEBIA 1 en 2, Kortrijk en de eerste podoloog van Brugge, 13u–17u. Optie B: wo 16 dec, 13u–17u | voorstel Kortrijk of Brugge |
| vr 8 jan | Feedbackbladen terug bij Janou | — |
| di 12 jan | Datacollectie en vragenlijsten, 9u–11u, op basis van de gemelde struikelpunten | online |
| di 12 jan | SEBIA 1 en 2, groep Oost (Antwerpen, Leuven, Aalst) met de tweede podoloog van Brugge, 13u–17u | centraal, voorstel Leuven |
| wo 13 jan | Droogloop en debriefing, namiddag. Optie B: ma 18 jan, voormiddag | AZ Sint-Jan Brugge |
| vr 15 jan | SEBIA 1 en 2, Gent, 13u–17u. Optie B: vr 11 dec, 13u–17u | UZ Gent |
| di 19 jan | Droogloop en debriefing | AZORG Aalst |
| wo 20 jan | Droogloop en debriefing | AZ Groeninge Kortrijk |
| do 21 jan | Droogloop en debriefing, 8u–12u30, vóór de voetkliniek | UZ Gent |
| di 26 jan | Droogloop en debriefing | UZ Leuven |
| wo 27 jan | Droogloop en debriefing, voormiddag, vóór de voetkliniek | UZ Antwerpen |

Inhaalslots: do 21 jan NM (Aalst), vr 22 jan (Leuven VM; Gent NM), ma 25 jan NM (Kortrijk), do 28 jan VM (Antwerpen, Gent). Voor Brugge is de droogloopdatum die niet gekozen wordt het inhaalslot: ma 18 jan VM, of wo 13 jan NM bij optie B. Do 28 jan VM kan maar voor één centrum: Antwerpen heeft geen ander inhaalslot, dus Gent neemt dan vr 22 jan NM.

Februari · piloot en Go/No-Go

| Datum | Wat |
| --- | --- |
| 1–5 feb | Pilootbezoeken, debriefing binnen de week |
| 8–14 feb | Krokusvakantie, niets gepland |
| 15–19 feb | Tweede reeks pilootbezoeken |
| vr 19 feb | Pilootrapport v1.0, SOP's naar v1.1 |
| di 23 feb | Go/No-Go, Executive Board |

Maart en april 2027, en later · SEBIA 3 tot 6

| Datum | Wat |
| --- | --- |
| ma 1 mrt | SEBIA 3 en 4, Kortrijk en de eerste podoloog van Brugge, namiddag, plaats volgt |
| di 2 mrt | SEBIA 3 en 4, groep Oost met de tweede podoloog van Brugge, namiddag, centraal, voorstel Leuven |
| vr 5 mrt | SEBIA 3 en 4, Gent, namiddag, in UZ Gent |
| ma 8 mrt | Inhaalmoment SEBIA 3 en 4, het enige (Dobbels wil er één) |
| di 20 apr | SEBIA 5 in het eigen centrum: AZ Groeninge Kortrijk voormiddag, AZORG Aalst namiddag |
| vr 23 apr | SEBIA 5, UZ Gent, namiddag |
| ma 26 apr | SEBIA 5, AZ Sint-Jan Brugge, voormiddag |
| di 27 apr | SEBIA 5, UZ Antwerpen, voormiddag |
| vr 30 apr | SEBIA 5, UZ Leuven, voormiddag |
| sep–nov 2027 | SEBIA 6, intervisie met feedback, 1 u per podoloog, online, door Dobbels, op maand 6–9 na de start van de inclusie (start eind februari, meteen na de Go/No-Go) |

SEBIA 3 en 4: de data die Dobbels op 6 oktober aanbood; op woensdag en donderdag geeft ze les en van 10 tot 12 maart is ze op congres. SEBIA 5: 1,5 u per podoloog, door Dobbels, die tussen 20 en 30 april veel opties heeft (8 oktober). De dag per centrum is een voorstel op dagen dat de podologen er zijn, en valt vóór de eerste maand 3-visites, eind mei. Te bevestigen door de centra, met de fiche, en door Dobbels.

3  De droogloop — vier unieke visites

Op één verzonnen deelnemer, met de eigen toestellen en de papieren formulierenset, in beide armen. OC = Optimal Care, UC = Usual Care.

| # | Visite | Wat erin zit | Betaald per patiënt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visite 1 — baseline | 07, 08, 09 drukmeting zonder CMFO, 10 voorschrift; 12, 13, 14, 15 en 21 op papier in de wachtruimte, vóór de educatie met het boekje 16, in beide armen, en de folder 48; in OC als SEBIA stap 1, met het logboek 18; 19 en 20 MoveMonitor mee, één week, alleen bij de start | OC 2 u · UC 2 u |
| 2 | Visite 2 — 14 dagen tot 1 maand | 23 pasvorm binnen én buiten met foto's; in OC 24 drukmeting zonder en mét de CMFO in dezelfde sessie, toetsen aan de norm (< 200 kPa of ≥ 25% lager) en zo nodig aanpassen en opnieuw meten, tot drie keer; in UC geen drukmeting; 25 Orthotimer in de zool; 26 in de wachtruimte; 27 MoveMonitor terug; in OC SEBIA stap 2 met 28 activiteitenprofiel en 29 teach-back; 30 sensorfolder | OC 2 u · UC 1 u |
| 3 | Kwartaalvisite zonder druk — maand 3, 9 en 15 | 08; 25 uitlezen; 31; 33 vervanging; 21, 34 en 35 in de wachtruimte; in OC 32 feedback en het SEBIA-gesprek | OC 2 u · UC 1 u |
| 4 | Kwartaalvisite met druk — maand 6, 12 en 18 | idem, plus 24 zonder en mét de CMFO: in OC op maand 6, 12 en 18, toetsen en zo nodig aanpassen, tot drie keer; in UC alleen op maand 6, geblindeerd (palet met drempel 50 kPa, waarden uit); 12 alleen op maand 18 | OC 2 u · UC 1 u |

Betaald (consortiummeeting 1 april, dia 71): 17 u in OC en 10 u in UC per patiënt: baseline 2 u, daarna 2 u per visite in OC en 1 u in UC, plus 1 u voor de MoveMonitor op maand 6 + 1 week. Die meetweek vervalt sinds 30 september (MoveMonitor alleen bij de start); de visites zelf tellen nu 16 u en 9 u. Het gezondheidseconomisch dagboek loopt telefonisch, buiten de visites.

4  Wat wanneer klaar moet zijn

| Deadline | Wat | Wat er stilvalt als het er niet is |
| --- | --- | --- |
| vr 16 okt | Zes centra hebben hun data bevestigd | alles |
| oktober | Licenties HLS-EU-Q6 (ePROVIDE) en NAFF | zonder licentie mogen ze niet in de zelftest en het booklet |
| oktober | Plaatsvervanger voor technologie, datacollectie en droogloop, met naam | twee weken uitval in januari legt vijf drooglopen stil (optie A in Brugge) of alle zes (optie B) |
| vóór de indiening bij het EC, anders via amendement | Aparte toestemming van de patiënt voor opnames en observatie in eCRF 02; nu staat er alleen een zin, geen aankruisvak | de opnames en observaties van de procesevaluatie |
| oktober | Dobbels bevestigt SEBIA 3 en 4 (1, 2 en 5 mrt, inhaal 8 mrt) en de vijf dagen voor SEBIA 5 | de kalender van maart en april |
| vóór de technologiedag | In het centrum: Novel pedar met de novel database, de Orthotimer met uitleessoftware en de vier MoveMonitors (stand 8 okt: de pedar geïnstalleerd in Brugge, onderweg naar Gent en Aalst, aanwezig in de andere centra; in Leuven loopt de installatie van de pedar en de MoveMonitors, de Orthotimer staat er) | de technologiesessie van dat centrum |
| vr 18 dec | Vragenlijstenset (assessment booklet) drukklaar | de zelftest en de sessie van 12 januari |
| vr 18 dec | Voor SEBIA 1 en 2: akkoord van de centra over de inhoud van de educatie; beknopt overzicht voetzorg en zolen of schoenen met foto's; termen in de scripts; lay-out en kopieën van de vragenlijsten; uitlezen van de sensor ingesteld en gekoppeld aan de MoveMonitor, met printout; kaartjes per sessie; demonstratiepakket voetzorg | SEBIA-training 1 en 2 in januari |
| januari | Lokale ethische goedkeuring per centrum | de eerste inclusie in dat centrum; opleiden kan wel |

5  Belasting

| Rol | Uren opleiding | Verplaatsingen |
| --- | --- | --- |
| Arts | 3 u theorie, 1,5 u gezondheidseconomie en procesevaluatie, online; kan aansluiten bij het theoriedeel van de technologie | geen |
| Podoloog | Vóór de piloot: 3 u theorie, 1,5 u gezondheidseconomie en procesevaluatie, 2 u technologie, 2 u datacollectie plus de zelftest, 4 u SEBIA 1 en 2, 4,5 u droogloop — samen 17 u. Daarna: 4 u SEBIA 3 en 4, 1,5 u SEBIA 5 en 1 u SEBIA 6 | twee keer naar een andere locatie voor SEBIA; Gent niet |
| Pedorthist, drie voor de hele studie: Vigo, Eqwal en Orthovano | het theoriedeel van één technologiesessie, bij een van hun centra | één |
| Lesgevers | zie sectie 6 | Janou: 4 dagen technologie, 6 dagen droogloop, 6 dagen SEBIA, plus de piloot · Dobbels: 6 groepssessies, één inhaalmoment en SEBIA 5 in de zes centra, op vijf dagen |

6  De lesgevers

| Thema | Lesgever | Contacturen |
| --- | --- | --- |
| Theorie 1 en 2 | Janou | 3 u |
| Gezondheidseconomie en procesevaluatie | doctorandi | 1,5 u |
| Technologie, zes centra | Janou | 12 u |
| Datacollectie en vragenlijsten | Janou | 2 u |
| SEBIA 1 en 2, drie groepen | Dobbels, met Janou | 12 u |
| Droogloop met debriefing, zes centra | Janou | 27 u |
| Totaal vóór de start |  | 57,5 u |
| SEBIA 3 en 4, drie groepen, na de piloot | Dobbels, met Janou | 12 u |
| SEBIA 5 in de zes centra en SEBIA 6 online | Dobbels | 2,5 u per podoloog |

7  Te beslissen

1.  De data van december tot april,  met per centrum wie er die dag bij is: met de fiche van elk centrum, tegen vr 16 okt.

2.  Optie A of B per knelpunt  (sectie 9), na toetsing bij de centra tegen vr 16 okt.

3.  Een inhaalmoment voor SEBIA 1 en 2:  er is er geen. De januaridagen van Dobbels eindigen op vr 15 jan, de laatste groepssessie; wie mist, is niet opgeleid voor de PARADISE-educatie in de piloot. Vraag haar één dag tussen 18 en 29 jan.

4.  Het inhaalmoment van SEBIA 3 en 4, ma 8 mrt,  past alleen voor Kortrijk, en voor Brugge als de maandag lukt: Gent, Aalst, Leuven en Antwerpen hebben op maandag geen podoloog. Een dinsdagnamiddag past voor iedereen behalve Gent; vraag Dobbels die, of een vrijdag voor Gent.

5.  Welk SEBIA-schema geldt:  dat van Dobbels en het script (eCRF 17), of dat van het manuscript. Daarna manuscript en REDCap gelijkzetten (knelpunt 11).

6.  NAFF en MOS-revised op de bezoeken die Dobbels en eCRF 17 vragen:  de NAFF ook op visite 2 en maand 6, 12 en 18; van de MOS-revised twee items op maand 3 en de volledige lijst op maand 18. Dan REDCap aanpassen, want daar staan eCRF 13 en 14 alleen op visite 1.

7.  Een plaatsvervanger voor technologie, datacollectie en droogloop,  met naam.

8.  Bij welke technologiesessie  elk van de drie pedorthisten aanwezig is.

9.  Wat er gebeurt als een centrum op 1 februari, de start van de piloot, niet klaar is:  gefaseerde start of alles opschuiven.

8  Knelpunten

1.  Eén sessie voor alle zes podologen lukt niet:  er is geen weekdag waarop iedereen kan. Daarom drie groepen.

2.  Kortrijk, Brugge en Gent hebben overdag geen gezamenlijk moment:  Kortrijk werkt maandagnamiddag tot woensdag in het ziekenhuis, de eerste podoloog van Brugge woensdagnamiddag, de tweede dinsdagnamiddag, en Gent donderdag en vrijdagnamiddag (maandag tot woensdag hogeschool). Avondsessies zijn te zwaar en vrijdagnamiddag vraagt vrijaf. Daarom drie groepen, overdag en op gewone dagen van Dobbels: Kortrijk met de eerste podoloog van Brugge op woensdagnamiddag, de tweede podoloog van Brugge bij groep Oost op dinsdagnamiddag, en Gent op vrijdagnamiddag in het eigen centrum. Dobbels geeft zo per reeks één sessie meer. De droogloop van Gent schuift naar do 21 jan, na SEBIA 1 en 2. Voor SEBIA 3 en 4 bood Dobbels alleen maandag, dinsdag en vrijdag aan: Kortrijk en de eerste podoloog van Brugge gaan naar maandagnamiddag 1 maart; Brugge moet dat nog bevestigen.

3.  Online sessies op dinsdag:  Gent kan op dinsdag nooit, Kortrijk heeft dinsdagnamiddag voetkliniek, in Brugge is op dinsdagvoormiddag geen podoloog en op dinsdagnamiddag alleen de tweede. Wie niet live kan, bekijkt de opname online.

4.  Antwerpen werkt op donderdag alleen in even weken;  dinsdag en woensdag elke week. Het inhaalslot van do 28 jan valt in een even week (week 4).

5.  Dobbels is de lesgever van SEBIA:  haar agenda (SEBIA-deck, dia 12) bepaalt de data. In januari gebruikt de planning alleen haar gewone dagen, niet 17 dec en 7 en 8 jan, die ze alleen indien nodig opgaf. Na januari: SEBIA 3 en 4 op de data die ze op 6 oktober aanbood, SEBIA 5 tussen 20 en 30 april (8 oktober); SEBIA 6 is nog af te spreken.

6.  Brugge:  buiten de voetkliniek (woensdagvoormiddag) is de tweede podoloog er op dinsdagnamiddag en de eerste op woensdagnamiddag. Maandagvoormiddag is opgegeven als beste moment, maar op maandag staat geen podoloog vermeld. Daarop steunen ook SEBIA 3 en 4 voor de eerste podoloog (ma 1 mrt, namiddag: met Kortrijk, dat op maandag alleen 's namiddags kan) en SEBIA 5 (ma 26 apr, voormiddag); de vraag staat op hun fiche. Opties voor technologie en droogloop: sectie 9.

7.  Onvolledig:  UZ Gent en UZ Leuven gaven geen beste moment op; de tweede podoloog van Sint-Jan, UZA en Azorg is niet bevestigd; AZ Groeninge heeft wellicht maar één podoloog.

8.  Podologen verplaatsen zich twee keer voor SEBIA, die van Gent niet:  die sessies worden niet opgenomen, dus aanwezigheid is nodig. Groep Oost doet op di 12 jan eerst de datacollectie online en komt in de namiddag naar Leuven. Voor de tweede podoloog van Brugge is Leuven ver; een centralere plek, zoals Aalst, is te overwegen.

9.  De piloot (1–19 feb) en de droogloop van de kwartaalvisites vallen vóór SEBIA 3 en 4:  de ondersteunende interventies zijn dan nog niet aangeleerd.

10.  Alleen podologen worden in SEBIA getraind;  volgens het manuscript leveren ook verpleegkundigen en artsen SEBIA.

11.  Het schema van Dobbels volgt het SEBIA-script (eCRF 17), maar niet het manuscript en REDCap:  een SEBIA-gesprek met terugkoppeling op maand 3 (manuscript: geen stap op maand 3); vaardigheden voetzorg op maand 6 en 12 (manuscript: demonstratie op 9 en 15); NAFF op visite 1 en 2 en maand 6, 12 en 18 (REDCap: alleen visite 1); MOS-revised twee items op maand 3 en volledig op 18 (REDCap: alleen visite 1). De twee VAS-schalen zijn eCRF 31.

12.  "Geen brochure" (Dobbels)  botst met het educatieboekje (eCRF 16) en de folder (eCRF 48).

13.  Uitlezen van de sensor  zit in de technologiesessie én in SEBIA 2: afstemmen wie wat geeft.

9  Twee opties, te toetsen bij de centra

Antwoord tegen vr 16 okt, samen met de bevestiging van de andere data. Daarna ligt de kalender vast.

| Wat | Optie A | Optie B | Toetsen bij |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie Kortrijk en Brugge | wo 2 dec: Kortrijk VM, Brugge NM (alleen de eerste podoloog) | ma 30 nov: Brugge VM (hun beste moment), Kortrijk NM | Kortrijk, Brugge |
| SEBIA 1 en 2, Kortrijk en de eerste podoloog van Brugge | wo 6 jan 13u–17u | wo 16 dec 13u–17u | Kortrijk, Brugge, Dobbels |
| SEBIA 1 en 2, Gent | vr 15 jan 13u–17u | vr 11 dec 13u–17u | Gent, Dobbels |
| Droogloop Brugge | wo 13 jan NM (eerste podoloog) | ma 18 jan VM (beste moment). De andere datum wordt het inhaalslot | Brugge |

SEBIA 3 en 4 en SEBIA 5 hebben geen optie B: Dobbels bood vaste data aan, met één inhaalmoment (ma 8 mrt), en voor SEBIA 5 een venster van 20 tot 30 april. Past de voorgestelde dag niet, dan zoeken we binnen dat venster.