PARADISE  ·  OPLEIDING EN DROOGLOOP

Opleidingsplanning voor de zes voetklinieken

Stand van zaken op 29 september 2026  ·  werkdocument

Vaste punten: eerste patiënt in februari 2027, piloot en Go/No-Go in februari 2027, herfstvakantie 2 tot 8 november, feestdag op woensdag 11 november, kerstvakantie 21 december tot 3 januari, krokusvakantie 8 tot 14 februari en paasvakantie 29 maart tot 11 april 2027.

Uren zijn per persoon. Centraal: de centra komen samen op één locatie; ter plaatse: in het centrum zelf. Artsen volgen alleen theorie; de praktische sessies zijn voor de podologen. Een halve dag met verplaatsing telt als een volle dag.

1  De thema's en hun vorm

| Thema | Duur | Vorm | Voor wie | Lesgever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Theorie — de vier blokken: waarom, de meting, het traject (met screening, toestemming en loting), toestellen en regels | 2 × 1,5 u | online, opgenomen | podologen en artsen | Janou |
| 2 · Gezondheidseconomie en procesevaluatie — het gezondheidseconomisch dagboek, opnames en observatie van PARADISE-sessies met patiënten, het dagboek van de therapeut | 1,5 u | online, opgenomen | podologen en artsen | doctorandi |
| 3 · Technologie — Novel pedar, Orthotimer, MoveMonitor | 2 u: eerst theorie, dan praktijk | ter plaatse, per centrum | theorie: podologen, artsen kunnen aansluiten, de twee pedorthisten elk één keer; praktijk: podologen | Janou |
| 4 · Datacollectie en vragenlijsten | zelftest, dan 2 u | online, opgenomen | podologen | Janou |
| 5 · SEBIA 1 en 2 — educatie geven, kennis en draagtijd terugkoppelen | 4 u | centraal, twee groepen | alle podologen | Dobbels, met Janou |
| 6 · SEBIA 3 tot 6 — motiverende gespreksvoering, ondersteunende interventies, intervisie | 4 u · 1,5 u · 1 u | centraal in twee groepen · in het centrum · online | alle podologen | Dobbels; SEBIA 3 en 4 met Janou |
| Droogloop vier visites | 3,5 u plus 1 u debriefing | ter plaatse, per centrum | podologen | Janou |

Wat wel en niet opgenomen wordt. Opgenomen worden de online sessies: theorie 1 en 2, gezondheidseconomie en procesevaluatie, en datacollectie. Wie niet live kan, bekijkt de opname online. Niet opgenomen worden de praktijksessies, ter plaatse en op een centrale locatie: technologie, SEBIA 1 tot 5 en de droogloop. Daar is aanwezigheid nodig.

Vragenlijsten op papier. De patiënt vult ze met pen in, in de wachtruimte. Het centrum kijkt na of ze volledig zijn; Janou haalt ze op en voert ze in REDCap in. De zelftest vooraf: elk centrum vult de set in als proefpatiënt en noteert waar het vastloopt, en de sessie behandelt die punten.

Gezondheidseconomie en procesevaluatie zijn alleen theorie. Het gezondheidseconomisch dagboek wordt tijdens de studie telefonisch bevraagd. Voor de procesevaluatie nemen de doctorandi PARADISE-sessies met patiënten op en observeren ze. Het dagboek van de therapeut (eCRF 40) staat in REDCap.

2  De kalender

Oktober · voorbereiden, geen sessies

| Wanneer | Wat |
| --- | --- |
| begin oktober | Toetsingsblad naar de zes centra, met per sessie wie er verwacht wordt |
| vr 16 okt | Antwoord van de zes centra; daarna ligt de kalender vast |
| oktober | Licenties HLS-EU-Q6 en NAFF rond; EuroQol en iMTA zijn geregeld |

November · theorie, online

| Datum | Sessie | Vorm en tijd | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| di 10 nov | Theorie 1 — blok 1, waarom, en blok 2, de meting | online, 12u30–14u | podologen en artsen |
| di 24 nov | Theorie 2 — blok 3, het traject, met screening, toestemming en loting, en blok 4, toestellen en regels | online, 12u30–14u | podologen en artsen |

De week van 2 tot 8 november is herfstvakantie en woensdag 11 november een feestdag. Beide data vallen in een even week, zodat Antwerpen kan. Op dinsdag kan Gent nooit, heeft Kortrijk vanaf de middag voetkliniek en is in Brugge alleen de tweede podoloog er, in de namiddag. Wie niet live kan, bekijkt de opname online.

December · technologie per centrum; gezondheidseconomie en procesevaluatie online

| Datum | Wat | Waar |
| --- | --- | --- |
| wo 2 dec (A) of ma 30 nov (B) | Technologie. A: Kortrijk VM, Brugge NM · B: Brugge VM, Kortrijk NM | AZ Groeninge Kortrijk · AZ Sint-Jan Brugge |
| di 8 dec | Gezondheidseconomie en procesevaluatie, 12u30–14u | online |
| wo 9 dec | Technologie, voormiddag | UZ Antwerpen |
| do 10 dec | Technologie: voormiddag Gent, namiddag Aalst | UZ Gent · AZORG Aalst |
| di 15 dec | Technologie, voormiddag | UZ Leuven |
| vr 18 dec | Vragenlijstenset en feedbackblad naar de zes centra; materiaal voor SEBIA 1 en 2 klaar | — |

De technologie begint met theorie, waar de artsen kunnen aansluiten en de twee pedorthisten elk één keer komen, bij een van hun centra. Het praktische deel is voor de podologen.

Januari · zelftest, SEBIA 1 en 2, datacollectie, dan de zes drooglopen

| Datum | Wat | Waar |
| --- | --- | --- |
| week van 4 jan | Elk centrum vult de vragenlijstenset in als proefpatiënt | eigen centrum |
| do 7 jan (A) of vr 8 jan (B) | SEBIA 1 en 2, groep West (Brugge, Kortrijk, Gent). A: 17u30–21u30 · B: 13u–17u | centraal, voorstel Gent |
| vr 8 jan | Feedbackbladen terug bij Janou | — |
| di 12 jan | Datacollectie en vragenlijsten, 9u–11u, op basis van de gemelde struikelpunten | online |
| di 12 jan | SEBIA 1 en 2, groep Oost (Antwerpen, Leuven, Aalst), 13u–17u | centraal, voorstel Leuven |
| wo 13 jan (A) of ma 18 jan (B) | Droogloop en debriefing. A: namiddag · B: voormiddag | AZ Sint-Jan Brugge |
| do 14 jan | Droogloop en debriefing, 8u–12u30, vóór de voetkliniek | UZ Gent |
| di 19 jan | Droogloop en debriefing | AZORG Aalst |
| wo 20 jan | Droogloop en debriefing | AZ Groeninge Kortrijk |
| di 26 jan | Droogloop en debriefing | UZ Leuven |
| wo 27 jan | Droogloop en debriefing, voormiddag, vóór de voetkliniek | UZ Antwerpen |

Inhaalslots: do 21 jan (Gent VM, Aalst), vr 22 jan (Leuven; Gent NM), ma 25 jan NM (Kortrijk), do 28 jan VM (Antwerpen, Gent). Voor Brugge is de droogloopdatum die niet gekozen wordt het inhaalslot.

Februari · piloot en Go/No-Go

| Datum | Wat |
| --- | --- |
| 1–5 feb | Pilootbezoeken, debriefing binnen de week |
| 8–14 feb | Krokusvakantie, niets gepland |
| 15–19 feb | Tweede reeks pilootbezoeken |
| vr 19 feb | Pilootrapport v1.0, SOP's naar v1.1 |
| di 23 feb | Go/No-Go, Executive Board |

Maart 2027 en later · SEBIA 3 tot 6

| Datum | Wat |
| --- | --- |
| di 9 (A) of di 23 mrt (B) | SEBIA 3 en 4, groep Oost, 9u–13u, centraal, voorstel Leuven — data nog te bevestigen door Dobbels |
| do 4 (A) of vr 5 mrt (B) | SEBIA 3 en 4, groep West, centraal, voorstel Gent. A: 17u30–21u30 · B: 13u–17u — data nog te bevestigen door Dobbels |
| maart (A) of vanaf 12 april (B) | SEBIA 5, 1,5 u per podoloog in het eigen centrum, door Dobbels, bij voorkeur vóór de eerste maand 3-visite. A: vóór de paasvakantie · B: erna. Beste moment: Kortrijk wo, Brugge ma VM, Antwerpen di of wo VM in een even week, Aalst di; Gent en Leuven nog op te vragen |
| maand 6–9 na de start | SEBIA 6, intervisie met feedback, 1 u per podoloog, online, door Dobbels |

3  De droogloop — vier unieke visites

Op één verzonnen deelnemer, met de eigen toestellen en de papieren formulierenset, in beide armen. OC = Optimal Care, UC = Usual Care.

| # | Visite | Wat erin zit | Betaald per patiënt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visite 1 — baseline | 07, 08, 09 drukmeting zonder CMFO, 10 voorschrift; 12, 13, 14, 15 en 21 op papier in de wachtruimte, vóór de educatie; in OC SEBIA stap 1 met het boekje 16, de folder 48 en het logboek 18; 19 en 20 MoveMonitor mee | OC 2 u · UC 2 u |
| 2 | Visite 2 — 14 dagen tot 1 maand | 23 pasvorm binnen én buiten met foto's; 24 drukmeting zonder en mét de CMFO — in OC toetsen aan de norm en aanpassen tot ze gehaald is, in UC alleen meten; 25 Orthotimer in de zool; 26 in de wachtruimte; 27 MoveMonitor terug; in OC SEBIA stap 2 met 28 activiteitenprofiel, 29 teach-back en de sensorfolder 30 | OC 2 u · UC 1 u |
| 3 | Kwartaalvisite zonder druk — maand 3, 9 en 15 | 08; 25 uitlezen; 31; 33 vervanging; 21, 34 en 35 in de wachtruimte; in OC 32 feedback en het SEBIA-gesprek | OC 2 u · UC 1 u |
| 4 | Kwartaalvisite met druk — maand 6, 12 en 18 | idem, plus 24 opnieuw meten, in OC toetsen en zo nodig aanpassen; op maand 6 ook 20 MoveMonitor mee, terug met 27 op maand 6 + 1 week; 12 alleen op maand 18 | OC 2 u · UC 1 u; maand 6 + 1 week 1 u |

Betaald: 2 u per visite in Optimal Care en 1 u in Usual Care, baseline 2 u, plus 1 u op maand 6 + 1 week; samen 17 u in OC en 10 u in UC per patiënt. Het gezondheidseconomisch dagboek loopt telefonisch, buiten de visites.

4  Wat wanneer klaar moet zijn

| Deadline | Wat | Wat er stilvalt als het er niet is |
| --- | --- | --- |
| vr 16 okt | Zes centra hebben hun data bevestigd | alles |
| oktober | Licenties HLS-EU-Q6 (ePROVIDE) en NAFF | zonder licentie mogen ze niet in de zelftest en het booklet |
| oktober | Plaatsvervanger voor technologie, datacollectie en droogloop, met naam | twee weken uitval in januari legt vijf drooglopen stil (optie A in Brugge) of alle zes (optie B) |
| vóór de indiening bij het EC, anders via amendement | Aparte toestemming van de patiënt voor opnames en observatie in eCRF 02; nu staat er alleen een zin, geen aankruisvak | de opnames en observaties van de procesevaluatie |
| vóór de technologiedag | In het centrum: Novel pedar met de novel database, de Orthotimer met uitleessoftware en de vier MoveMonitors (UZ Leuven: installatie op 7 okt) | de technologiesessie van dat centrum |
| vr 18 dec | Vragenlijstenset (assessment booklet) drukklaar | de zelftest en de sessie van 12 januari |
| vr 18 dec | Voor SEBIA 1 en 2: akkoord van de centra over de inhoud van de educatie; beknopt overzicht voetzorg en zolen of schoenen met foto's; termen in de scripts; lay-out en kopieën van de vragenlijsten; uitlezen van de sensor ingesteld en gekoppeld aan de MoveMonitor, met printout; kaartjes per sessie; demonstratiepakket voetzorg | SEBIA-training 1 en 2 in januari |
| januari | Lokale ethische goedkeuring per centrum | de eerste inclusie in dat centrum; opleiden kan wel |

5  Belasting

| Rol | Uren opleiding | Verplaatsingen |
| --- | --- | --- |
| Arts | 3 u theorie, 1,5 u gezondheidseconomie en procesevaluatie, online; kan aansluiten bij het theoriedeel van de technologie | geen |
| Podoloog | Vóór de piloot: 3 u theorie, 1,5 u gezondheidseconomie en procesevaluatie, 2 u technologie, 2 u datacollectie plus de zelftest, 4 u SEBIA 1 en 2, 4,5 u droogloop — samen 17 u. Daarna: 4 u SEBIA 3 en 4, 1,5 u SEBIA 5 en 1 u SEBIA 6 | twee keer naar een centrale locatie |
| Pedorthist, twee voor de hele studie | het theoriedeel van één technologiesessie, bij een van hun centra | één |
| Lesgevers | zie sectie 6 | Janou: 4 dagen technologie, 6 dagen droogloop, 4 dagen SEBIA, plus de piloot · Dobbels: 4 centrale sessies en SEBIA 5 in de zes centra |

6  De lesgevers

| Thema | Lesgever | Contacturen |
| --- | --- | --- |
| Theorie 1 en 2 | Janou | 3 u |
| Gezondheidseconomie en procesevaluatie | doctorandi | 1,5 u |
| Technologie, zes centra | Janou | 12 u |
| Datacollectie en vragenlijsten | Janou | 2 u |
| SEBIA 1 en 2, twee groepen | Dobbels, met Janou | 8 u |
| Droogloop met debriefing, zes centra | Janou | 27 u |
| Totaal vóór de start |  | 53,5 u |
| SEBIA 3 en 4, twee groepen, na de piloot | Dobbels, met Janou | 8 u |
| SEBIA 5 in de zes centra en SEBIA 6 online | Dobbels | 2,5 u per podoloog |

7  Te beslissen

1.  De data van december en januari,  met per centrum wie er die dag bij is.

2.  Optie A of B per knelpunt  (sectie 9), na toetsing bij de centra tegen vr 16 okt.

3.  Welk SEBIA-schema geldt:  dat van Dobbels en het script (eCRF 17), of dat van het manuscript. Daarna manuscript en REDCap gelijkzetten (knelpunt 11).

4.  NAFF en MOS-revised op de bezoeken die Dobbels en eCRF 17 vragen:  de NAFF ook op visite 2 en maand 6, 12 en 18; van de MOS-revised twee items op maand 3 en de volledige lijst op maand 18. Dan REDCap aanpassen, want daar staan eCRF 13 en 14 alleen op visite 1.

5.  Een plaatsvervanger voor technologie, datacollectie en droogloop,  met naam.

6.  Bij welke technologiesessie  elk van de twee pedorthisten aanwezig is.

7.  Wat er gebeurt als een centrum op 1 februari, de start van de piloot, niet klaar is:  gefaseerde start of alles opschuiven.

8  Knelpunten

1.  Eén sessie voor alle zes podologen lukt niet:  er is geen weekdag waarop iedereen kan. Daarom twee groepen.

2.  Groep West heeft overdag geen gezamenlijk moment:  Kortrijk werkt maandagnamiddag tot woensdag in het ziekenhuis, Brugge dinsdagnamiddag en woensdag, Gent donderdag en vrijdagnamiddag (maandag tot woensdag hogeschool). Enige opties: een avond, of vrijdagnamiddag met vrijaf voor Kortrijk en Brugge. Idem voor SEBIA 3 en 4. Twee opties: sectie 9.

3.  Online sessies op dinsdag:  Gent kan op dinsdag nooit, Kortrijk heeft dinsdagnamiddag voetkliniek, in Brugge is op dinsdagvoormiddag geen podoloog en op dinsdagnamiddag alleen de tweede. Wie niet live kan, bekijkt de opname online.

4.  Antwerpen werkt alleen in even weken.  Alle data voor Antwerpen, ook de online sessies, vallen in een even week.

5.  Brugge:  buiten de voetkliniek (woensdagvoormiddag) is de tweede podoloog er op dinsdagnamiddag en de eerste op woensdagnamiddag. Maandagvoormiddag is opgegeven als beste moment, maar op maandag staat geen podoloog vermeld. Twee opties: sectie 9.

6.  Onvolledig:  UZ Gent en UZ Leuven gaven geen beste moment op; de tweede podoloog van Sint-Jan, UZA en Azorg is niet bevestigd; AZ Groeninge heeft wellicht maar één podoloog.

7.  Podologen verplaatsen zich twee keer naar een centrale locatie.  Die sessies worden niet opgenomen, dus aanwezigheid is nodig. Groep Oost doet op di 12 jan eerst de datacollectie online en komt in de namiddag naar Leuven.

8.  De piloot (1–19 feb) en de droogloop van de kwartaalvisites vallen vóór SEBIA 3 en 4:  de ondersteunende interventies zijn dan nog niet aangeleerd.

9.  Alleen podologen worden in SEBIA getraind;  volgens het manuscript leveren ook verpleegkundigen en artsen SEBIA.

10.  Het schema van Dobbels volgt het SEBIA-script (eCRF 17), maar niet het manuscript en REDCap:  een SEBIA-gesprek met terugkoppeling op maand 3 (manuscript: geen stap op maand 3); vaardigheden voetzorg op maand 6 en 12 (manuscript: demonstratie op 9 en 15); NAFF op visite 1 en 2 en maand 6, 12 en 18 (REDCap: alleen visite 1); MOS-revised twee items op maand 3 en volledig op 18 (REDCap: alleen visite 1). De twee VAS-schalen zijn eCRF 31.

11.  "Geen brochure" (Dobbels)  botst met het educatieboekje (eCRF 16) en de folder (eCRF 48).

12.  Uitlezen van de sensor  zit in de technologiesessie én in SEBIA 2: afstemmen wie wat geeft.

9  Twee opties, te toetsen bij de centra

Antwoord tegen vr 16 okt, samen met de bevestiging van de andere data. Daarna ligt de kalender vast.

| Wat | Optie A | Optie B | Toetsen bij |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie Kortrijk en Brugge | wo 2 dec: Kortrijk VM, Brugge NM (alleen de eerste podoloog) | ma 30 nov: Brugge VM (hun beste moment), Kortrijk NM | Kortrijk, Brugge |
| SEBIA 1 en 2, groep West | do 7 jan 17u30–21u30 | vr 8 jan 13u–17u, met vrijaf voor Kortrijk en Brugge | Brugge, Kortrijk, Gent, Dobbels |
| Droogloop Brugge | wo 13 jan NM (eerste podoloog) | ma 18 jan VM (beste moment). De andere datum wordt het inhaalslot | Brugge |
| SEBIA 3 en 4, groep Oost | di 9 mrt 9u–13u | di 23 mrt 9u–13u | Leuven, Antwerpen, Aalst, Dobbels |
| SEBIA 3 en 4, groep West | do 4 mrt 17u30–21u30 | vr 5 mrt 13u–17u | Brugge, Kortrijk, Gent, Dobbels |
| SEBIA 5, individueel | in maart, vóór de paasvakantie | vanaf 12 april, na de paasvakantie | elke podoloog, Dobbels |