PARADISE  ·  OPLEIDING EN DROOGLOOP

Beschikbaarheid van de klinieken en de experten

Stand van zaken op 30 september 2026  ·  werkdocument

Bronnen: het blad Podoloog in Executive Board Composition.xlsx (wat de centra zelf opgaven), de agenda van Fabienne Dobbels in de SEBIA-deck van 23 september (dia 12), en de afspraak dat UZ Antwerpen alleen in even weken werkt. VM = voormiddag, NM = namiddag. Een halve dag met verplaatsing telt als een volle dag.

1  Wanneer de podologen er zijn

Vrij = de podoloog is er en heeft geen voetkliniek: daar kan een opleiding. VK = voetkliniek: de podoloog is er, maar opleiden kan niet. Beste = door het centrum opgegeven als beste moment voor een training. Leeg = niet aanwezig.

| Centrum | ma VM | ma NM | di VM | di NM | wo VM | wo NM | do VM | do NM | vr VM | vr NM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ Groeninge Kortrijk |  | vrij | vrij | VK | beste | beste |  |  |  |  |
| AZ Sint-Jan Brugge | beste? |  |  | vrij (2) | VK | vrij (1) |  |  |  |  |
| UZ Gent |  |  |  |  |  |  | vrij | VK |  | vrij |
| UZ Leuven |  |  | vrij | vrij | VK | VK |  |  | vrij | vrij |
| UZ Antwerpen, even weken |  |  | beste | beste | beste | VK | vrij | VK |  |  |
| AZORG Aalst |  | VK | beste | beste |  |  | vrij | vrij |  |  |

(1) en (2): eerste en tweede podoloog van Sint-Jan. Beste? = Sint-Jan gaf maandagvoormiddag op als beste moment, maar op maandag staat geen podoloog vermeld.

Per centrum

| Centrum | Podologen | Werkregime | Beste moment | Vast niet beschikbaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ Groeninge Kortrijk | één; de tweede wellicht niet betrokken | DT, zelfstandig bijberoep | woensdag | tijdens de voetkliniek (di NM) |
| AZ Sint-Jan Brugge | twee; de tweede niet bevestigd | zelfstandige activiteit | ma VM | niet opgegeven |
| UZ Gent | twee | DT, hogeschool ma–wo | niet opgegeven | ma, di, wo |
| UZ Leuven | twee | di en vr in de voetkliniek | niet opgegeven | ma, do |
| UZ Antwerpen | één; de tweede niet bevestigd | HT | di, wo VM | ma, vr; en oneven weken |
| AZORG Aalst | één; de tweede niet bevestigd | HT | di VM en NM | wo, vr |

DT en HT zoals de centra ze invulden (deeltijds, halftijds).

Wat dat betekent

1.  Er is geen weekdag waarop alle zes kunnen.  Daarom twee groepen.

2.  Groep Oost (Leuven, Antwerpen, Aalst):  het enige gemeenschappelijke moment is dinsdag, voor- of namiddag, in een even week.

3.  Groep West (Kortrijk, Brugge, Gent):  geen gemeenschappelijk moment overdag. Alleen een avond, of vrijdagnamiddag met vrijaf voor Kortrijk en Brugge.

4.  Online op dinsdag om 12u30:  live voor Leuven, Antwerpen (even week), Aalst en de tweede podoloog van Brugge. Kortrijk heeft dan voetkliniek en Gent kan op dinsdag nooit: zij bekijken de opname.

2  Wanneer de experten er zijn

| Wie | Wat | Beschikbaarheid | Bron |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabienne Dobbels | SEBIA 1 tot 6 | December: vr 11, ma 14, di 15, wo 16, do 17 (indien nodig). Januari: ma 4, di 5, wo 6, do 7 en vr 8 (indien nodig), ma 11, di 12, wo 13, vr 15. Voorkeur voor januari. Tijdsloten: voormiddag, middag, namiddag, vroege avond, avond. SEBIA 3 en 4: eind februari of maart, nog zonder data. | SEBIA-deck 23 sep, dia 12 |
| Janou | theorie, technologie, datacollectie, droogloop; woont SEBIA bij | niet apart opgegeven; volgt de data van de centra | beslissingen Janou |
| Doctorandi | gezondheidseconomie en procesevaluatie, online | niet opgevraagd | — |
| Twee pedorthisten | elk één keer, het theoriedeel van een technologiesessie | niet opgevraagd; welke sessie is nog te beslissen | planning §7 |

De data van Dobbels naast de centra

Per datum in de agenda van Dobbels: kan groep Oost overdag (dinsdag in een even week), en wat kan groep West.

| Datum | Week | Agenda Dobbels | Oost overdag | West | In de planning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vr 11 dec | 50 | gewone dag | nee | avond, of NM met vrijaf |  |
| ma 14 dec | 51 | gewone dag | nee | alleen 's avonds |  |
| di 15 dec | 51 | gewone dag | nee: oneven week | alleen 's avonds |  |
| wo 16 dec | 51 | gewone dag | nee | alleen 's avonds |  |
| do 17 dec | 51 | indien nodig | nee | alleen 's avonds |  |
| ma 4 jan | 1 | gewone dag | nee | alleen 's avonds |  |
| di 5 jan | 1 | gewone dag | nee: oneven week | alleen 's avonds |  |
| wo 6 jan | 1 | gewone dag | nee | alleen 's avonds |  |
| do 7 jan | 1 | indien nodig | nee | alleen 's avonds | West, optie A (avond) |
| vr 8 jan | 1 | indien nodig | nee | avond, of NM met vrijaf | West, optie B |
| ma 11 jan | 2 | gewone dag | nee | alleen 's avonds |  |
| di 12 jan | 2 | gewone dag | ja | alleen 's avonds | Oost |
| wo 13 jan | 2 | gewone dag | nee | alleen 's avonds |  |
| vr 15 jan | 2 | gewone dag | nee | avond, of NM met vrijaf |  |

Dinsdag 12 januari is de enige datum van Dobbels waarop groep Oost overdag kan. Beide opties van groep West, 7 en 8 januari, vallen op dagen die Dobbels alleen "indien nodig" opgaf. Een avond op een gewone dag, zoals maandag 11 januari, is een mogelijk alternatief; dat is een voorstel, nog niet getoetst.

3  Even weken en vakanties, oktober 2026 tot april 2027

UZ Antwerpen werkt alleen in even weken. Let op: 2026 heeft 53 weken, dus week 53 en week 1 zijn allebei oneven.

| Week | Maandag tot vrijdag | UZ Antwerpen | Vakantie of feestdag |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 12 okt – 16 okt | werkt |  |
| 43 | 19 okt – 23 okt |  |  |
| 44 | 26 okt – 30 okt | werkt |  |
| 45 | 2 nov – 6 nov |  | herfstvakantie |
| 46 | 9 nov – 13 nov | werkt | wo 11 nov feestdag |
| 47 | 16 nov – 20 nov |  |  |
| 48 | 23 nov – 27 nov | werkt |  |
| 49 | 30 nov – 4 dec |  |  |
| 50 | 7 dec – 11 dec | werkt |  |
| 51 | 14 dec – 18 dec |  |  |
| 52 | 21 dec – 25 dec | werkt | kerstvakantie |
| 53 | 28 dec – 1 jan |  | kerstvakantie |
| 1 | 4 jan – 8 jan |  |  |
| 2 | 11 jan – 15 jan | werkt |  |
| 3 | 18 jan – 22 jan |  |  |
| 4 | 25 jan – 29 jan | werkt |  |
| 5 | 1 feb – 5 feb |  |  |
| 6 | 8 feb – 12 feb | werkt | krokusvakantie |
| 7 | 15 feb – 19 feb |  |  |
| 8 | 22 feb – 26 feb | werkt |  |
| 9 | 1 mrt – 5 mrt |  |  |
| 10 | 8 mrt – 12 mrt | werkt |  |
| 11 | 15 mrt – 19 mrt |  |  |
| 12 | 22 mrt – 26 mrt | werkt |  |
| 13 | 29 mrt – 2 apr |  | paasvakantie vanaf ma 29 mrt |
| 14 | 5 apr – 9 apr | werkt | paasvakantie |

4  Wat we nog niet weten, en wanneer we het weten

| Tegen | Wat | Waarom |
| --- | --- | --- |
| vr 16 okt | Het toetsingsblad terug: de data per centrum bevestigd, optie A of B | Daarna ligt de kalender vast. |
| vóór 16 okt | UZ Antwerpen: bedoelen ze de weeknummers (even week) of werken ze strikt om de week? | Door week 53 verschuift een ritme van om de week in januari. Dan vallen alle UZA-data van 2027 (12, 27 en 28 jan, 9 en 23 mrt) in hun vrije week. |
| vóór 16 okt | Sint-Jan: is er op maandagvoormiddag een podoloog? | Het is hun beste moment, maar op maandag staat niemand vermeld. Optie B voor technologie en droogloop steunt erop. |
| oktober | UZ Gent en UZ Leuven: hun beste moment | Nodig om SEBIA 5 in het centrum te plannen. |
| oktober | De tweede podoloog van Sint-Jan, UZ Antwerpen en AZORG; bij Groeninge wellicht maar één | Wie de opleiding volgt en wie invalt. |
| oktober | Dobbels: bevestigen van 7 of 8 januari voor groep West | Beide staan in haar agenda als "indien nodig". |
| vóór SEBIA 3 | Dobbels: data voor SEBIA 3 en 4 (voorstel 4 en 9 maart), SEBIA 5 per centrum en SEBIA 6 | Nog geen data in haar agenda na januari. |
| oktober | De twee pedorthisten: bij welke technologiesessie | Elk komt één keer. |
| oktober | De doctorandi: dinsdag 8 december, 12u30–14u | Hun beschikbaarheid is niet opgevraagd. |