PARADISE · PROTOCOLMANUSCRIPT

Indienen bij BMJ Open

Stand 19 oktober 2026. Alle bestanden staan in deze map; wat nog ontbreekt, staat in deel 2. Artikeltype in ScholarOne: Protocol. Woordentelling hoofdtekst: 6990.

1  Wat je uploadt

In ScholarOne kies je per bestand het type in de tweede kolom.

| Bestand | Type in ScholarOne | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| PARADISE_protocol_BMJOpen.docx | Main document | Titelpagina, abstract, tekst met tabellen 1–4 op de plaats waar ze voor het eerst genoemd worden (BMJ-eis), referenties en figuurlegendes; met regelnummers. Figuren gaan als aparte bestanden. Eerst de Word-opmerkingen afhandelen (deel 2). |
| Figure1.tif … Figure5.tif | Figure | Ongeveer 600 dpi; legendes staan in het hoofddocument. |
| Online_supplemental_file_1_SPIRIT_2025.docx | Reporting checklist | Paginanummers verwijzen naar het hoofddocument. |
| Online_supplemental_file_2_TIDieR.docx | Supplementary material |  |
| Online_supplemental_file_3_PRECIS-2.pdf | Supplementary material |  |
| Online_supplemental_file_4_sites.docx | Supplementary material | Centra en site-onderzoekers. |
| Online_supplemental_file_5_power.pdf | Supplementary material | Powercurve. |
| Online_supplemental_file_6_consent.pdf | Supplementary material | Model-ICF in het Nederlands, eindweergave. |
| PARADISE_BMJOpen_cover_letter.docx | Cover letter | Met geplande studiedata, zoals BMJ Open vraagt. |

2  Nog te doen vóór indiening

BMJ Open neemt een trialprotocol alleen in behandeling met registratie én ethische goedkeuring. De eerste twee punten blokkeren dus de indiening.

| # | Wat | Wie | Waar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registratie in ClinicalTrials.gov; nummer invullen | Janou | Abstract, cover letter |
| 2 | Ethische goedkeuring S71769: datum en formulering ("was approved by") | Janou | Ethics approval, cover letter |
| 3 | Guarantor bevestigen; in de tekst staat Kevin Deschamps (PI) als voorstel | Kevin Deschamps | Contributors |
| 4 | MoveMonitor op V2 bevestigen; anders tekst, tabel 1 en figuren 2 en 4 terugzetten | PI | Opmerking in de tekst |
| 5 | Steekproef en analysekeuzes zijn nagerekend en onderbouwd (19/10); het SAP uitschrijven vóór database lock | Janou | SAP |
| 6 | BCT-codering van SEBIA (tabel 2) nakijken | Fabienne Dobbels | Tabel 2 |
| 7 | PPI-alinea controleren (bron: FWO-dossier) | Janou | Patient and public involvement |
| 8 | Protocolversie nakijken (1.0 van 17/5 of hoger na amendement) | Janou | Trial design |
| 9 | Alle Word-opmerkingen afhandelen en verwijderen | Janou | Hoofddocument |
| 10 | ORCID iD en e-mailadres van alle auteurs; akkoord van alle auteurs met de eindversie | Alle auteurs | ScholarOne |

3  Goed om te weten

• BMJ Open publiceert protocollen met formele ethische goedkeuring en financiering na peerreview door een erkende financier soms zonder bijkomende peerreview. Het bewijs van de FWO-review moet je dan bij indiening meesturen; het FWO-dossier staat in protocol paper (Additional_file_6_Funding_documentation.pdf).

• De Trials-versie van het manuscript blijft de master met bijgehouden wijzigingen; de BMJ Open-versie is een aparte, schone versie en loopt vanaf nu inhoudelijk uiteen (onder meer MoveMonitor op V2 en de nieuwe tabellen).

• De figuren worden gebouwd met de scripts in protocol paper/figuren-src/bmj. Pas een figuur daar aan en render opnieuw, niet in de TIFF.