## Slide 1
KICK-OFF · PARADISE
Eerste officiële meeting
12 OKTOBER 2026
Notes: Welkom op de eerste officiële meeting van PARADISE met de zes voetklinieken: de kick-off van de studie. Op de kaart de zes centra: AZ Sint-Jan in Brugge, UZ Gent, AZ Groeninge in Kortrijk, UZ Antwerpen in Edegem, AZORG in Aalst en UZ Leuven. We volgen de agenda die u vooraf kreeg: de stand van zaken, wat er sinds 1 april veranderde, de werkpakketten, de aandachtspunten, de mijlpalen en de planning, en dan de bespreking en een ronde per centrum.

## Slide 2
AGENDA
Wat we vandaag overlopen
01
Stand van zaken
02
Ontwikkelingen sinds 1 april
03
Werkpakketten
04
Aandachtspunten
05
Mijlpalen en planning
06
Bespreking
07
Tour de table
PARADISE · meeting 12 oktober
Notes: De agenda zoals u ze vooraf kreeg. De dia's volgen dezelfde nummering: bovenaan elke dia ziet u bij welk punt ze hoort. Het meeste tijd gaat naar punt 5, de planning, en naar de bespreking; daar hebben we uw input nodig.

## Slide 3
1 · STAND VAN ZAKEN
144 deelnemers, zes voetklinieken
24
per centrum: 12 in PARADISE, 12 in gebruikelijke zorg
18
maanden opvolging per deelnemer
1
primair eindpunt: voetulcusrecidief over 18 maanden
De PI loot per centrum, met verzegelde enveloppen.
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · studieprotocol S71769
Notes: Ter herinnering: 144 deelnemers, 24 in elk van de zes voetklinieken, twaalf in elke arm. Drie academische centra, Leuven, Gent en Antwerpen, en drie niet-academische, Aalst, Kortrijk en Brugge. Elke deelnemer wordt achttien maanden gevolgd. Er is één primair eindpunt: het voetulcusrecidief over achttien maanden. De PI loot per centrum met verzegelde enveloppen, pas na bevestigde geschiktheid en toestemming. Blijft één centrum achter, dan haalt de studie het niet: vandaar het tempo dat we straks vragen.

## Slide 4
1 · STAND VAN ZAKEN
Waar we vandaag staan
Drukmeting
Novel pedar geleverd; installatie loopt
Databank
REDCap klaar; u werkt op papier
Opleidingen
10 november tot maart
Start
Februari 2027: piloot, Go/No-Go, eerste patiënt
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · opleidingsplanning, 30 september 2026 · REDCap-opzet
Notes: Vier punten, en daarna twee dia's per centrum: de ethische goedkeuring en het materiaal. De ethische goedkeuring is het kritieke pad, want nergens wordt geïncludeerd vóór alle goedkeuringen binnen zijn. De drukmeetsystemen, de Novel pedar, zijn geleverd en worden centrum per centrum geïnstalleerd. De REDCap-databank staat klaar: u vult papieren formulieren in, het studieteam voert ze in, u voert zelf niets in. De opleidingsplanning ligt klaar, van 10 november tot maart; elk centrum krijgt een toetsingsblad met zijn eigen data. En in februari 2027 volgen de piloot, de Go/No-Go en dan de eerste patiënt.

## Slide 5
1 · STAND VAN ZAKEN · ETHISCHE GOEDKEURING
Goedkeuring per centrum
CENTRAAL · EC UZ LEUVEN
…
FAGG
…
Centrum | Lokaal ingediend | Goedgekeurd | Contract | Opmerking
AZ Groeninge Kortrijk |  |  |  | 
AZ Sint-Jan Brugge |  |  |  | 
UZ Gent |  |  |  | 
AZORG Aalst |  |  |  | 
UZ Leuven |  |  |  | 
UZ Antwerpen |  |  |  | 
PER VAKJE
Geïnstalleerd
Aanwezig
Onderweg
Niet aanwezig
PARADISE · meeting 12 oktober
stand op 12 oktober 2026
Notes: De ethische goedkeuring, centrum per centrum. Bovenaan wat voor de hele studie geldt: de centrale ethische commissie van UZ Leuven en het FAGG. Daaronder per centrum: wanneer het lokale dossier ingediend is, wanneer het goedgekeurd is, en hoe ver het contract staat. Geen enkel centrum includeert vóór alle goedkeuringen binnen zijn; opleiden kan wel. Vul de stand per centrum in, of vraag ze tijdens de tour de table op.

## Slide 6
1 · STAND VAN ZAKEN · MATERIAAL
Materiaal per centrum
Materiaal
Kortrijk
Brugge
Gent
Aalst
Leuven
Antwerpen
Novel pedar: laptop, router en twee zenders
Vier MoveMonitors
Orthotimers en de pen
PER VAKJE
Geïnstalleerd
Aanwezig
Onderweg
Niet aanwezig
PARADISE · meeting 12 oktober
stand op 12 oktober 2026
Notes: Het materiaal, centrum per centrum, zoals het er vandaag voor staat. De Novel pedar, met laptop, router en twee zenders, is in Brugge en in Leuven geïnstalleerd; in Gent is hij onderweg; in Kortrijk, Aalst en Antwerpen is hij aanwezig maar nog niet geïnstalleerd. De vier MoveMonitors en de Orthotimers met de pen zijn in Leuven geïnstalleerd en in de vijf andere centra aanwezig. Alles hoort geïnstalleerd te zijn vóór de technologiesessie van dat centrum in december.

## Slide 7
2 · SINDS DE VORIGE MEETING VAN 1 APRIL
Wat intussen vastligt
DRUKMETING
Novel pedar in de kliniek
F-Scan GO alleen bij het studieteam
DRUKNORM
< 200 kPa óf ≥ 25% lager
EINDPUNT
Recidief over 18 maanden
therapietrouw is de mediator
DRAAGNORM
80% van de eigen waaktijd
MoveMonitor alleen bij de start
CMFO
Opbouw per schoentype
plus een identiek tweede paar
BLINDERING
Geen drukwaarden in gebruikelijke zorg
DATA
REDCap klaar
u werkt op papier, wij zetten over
REKRUTERING
12 maanden
februari 2027 tot februari 2028
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · protocol · beslissingen PI aug–sep 2026 · meeting 1 april
Notes: Wat er sinds de vorige meeting van 1 april is vastgelegd. De drukmeting: de keuze is gemaakt voor de Novel pedar als klinisch toestel; de F-Scan GO gebruikt alleen het studieteam, om beide te vergelijken. De druknorm: alles gebeurt in de schoen, er wordt niet blootsvoets gemeten, en de 25 procent wordt gerekend tegenover de meting zonder zool op visite 2, die voor de hele studie de referentie blijft; beslissingen van de PI op 11 en 22 september. Het eindpunt: sinds 3 september is er één primair eindpunt, het recidief over achttien maanden; therapietrouw wordt volledig gemeten als mediator. De draagnorm: tachtig procent van de eigen waaktijd, sinds 26 september in beide armen in de Orthotimer gezet. De MoveMonitor dient daarvoor alleen nog bij de start: één week bepaalt de slaaptijd, en dus de waaktijd. De meetweek op maand zes vervalt, wat uw team werk bespaart. De CMFO: de opbouw hangt af van het schoentype, en het tweede paar is een identiek duplicaat zodra de norm gehaald is. De blindering: in gebruikelijke zorg worden de drukwaarden niet getoond of besproken. De data: het protocol v1.0 dateert van 17 mei, de REDCap-databank staat klaar, en zoals op 1 april voorgesteld werken de centra op papier. En de rekrutering: het protocol voorziet twaalf maanden, niet de achttien van de aanvraag. Met achttien maanden zou de laatste visite na september 2029 vallen.

## Slide 8
3 · WERKPAKKETTEN EN ACTIVITEITEN
Vijf werkpakketten, één studie
WP1
De klinische studie
studieteam KU Leuven
Protocol en eCRF's klaar; opleiding, piloot, inclusie
WP2
Procesevaluatie
Maaike Fobelets, VUB
Opnames, interviews, fidelity van SEBIA
WP3
Gezondheidseconomie
Koen Putman, VUB
Levenskwaliteit, zorggebruik, productiviteit
WP4
Project- en databeheer
Kevin Deschamps, KU Leuven
REDCap, Mango en de overlegorganen
WP5
Disseminatie
Website, publicaties, communicatie
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · consortiummeeting 1 april 2026, dia 46 en 60–65 · eCRF-lijst
Notes: De vijf werkpakketten, zoals op 1 april voorgesteld. WP1 is de studie zelf: protocol en formulieren zijn klaar, de opleidingen lopen van november tot maart, in februari volgen de piloot en de Go/No-Go, en daarna de inclusie. WP2, de procesevaluatie onder Maaike Fobelets: de doctorandi nemen PARADISE-sessies met patiënten op en observeren ze, de therapeut houdt een dagboek bij (eCRF 40), er volgen interviews met patiënten, therapeuten en management, en de fidelity van SEBIA wordt gemeten. WP3, de gezondheidseconomie onder Koen Putman: levenskwaliteit, medische consumptie en productiviteit, met de EQ-5D-5L, de iMCQ en de iPCQ, waarvoor de licenties geregeld zijn, en een gezondheidseconomisch dagboek dat telefonisch bevraagd wordt. WP4, project- en databeheer onder Kevin Deschamps: de REDCap-databank, waarin het studieteam de papieren formulieren invoert, en de overlegorganen, de Executive Board en de Clinical Trial Management Group. WP5, de disseminatie: huisstijl en website, publicaties, en communicatie naar zorgverleners, patiënten en publiek. De volgende dia's gaan over WP1: wie in aanmerking komt, wat de armen krijgen en wanneer.

## Slide 9
3 · WP1 · GESCHIKTHEID
Wie komt in aanmerking
Wel · onthoud VOETEN
V
Vaten stabiel
Stabiele vaatstatus
O
Ooit een voetwonde
IWGDF-risico 3: genezen plantair ulcus, partiële voetamputatie of resectie van een metatarsaalkop (ook de eerste), 2 weken tot 18 maanden geleden
E
Eigen stappen
Stapt zelfstandig blootsvoets, zonder hulpmiddel
T
Type 1 of 2
Diabetes type 1 of 2
E
Echt beschermend schoeisel
Beschermend schoeisel, of bereid over te schakelen
N
Nederlands en volwassen
18 jaar of ouder, begrijpt Nederlands
Niet
×
Amputatie proximaal van de MTP-gewrichten
×
Actief voetulcus of Charcot-deformiteit
×
Kritische ischemie (PEDIS 3: enkeldruk < 50, teendruk < 30 of TcpO₂ < 30 mmHg)
×
Nierfunctievervangende of immunosuppressieve therapie
×
Verwachte overleving < 18 maanden
×
Kan niet toestemmen of de instructies niet volgen
×
Enkel-voetorthese of ander hulpmiddel dat de sensoren belemmert
×
Weigert het schoeisel of de draagsensor
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · studieprotocol §4.1 · IWGDF 2023
Notes: Links wie in aanmerking komt, met een ezelsbruggetje: VOETEN. Vaten stabiel: een stabiele vaatstatus, naar oordeel van de arts. Ooit een voetwonde: IWGDF-risico 3, met een genezen plantair ulcus, een partiële voetamputatie of een resectie van een metatarsaalkop, ook de eerste, tussen twee weken en achttien maanden geleden. Eigen stappen: de patiënt stapt zelfstandig blootsvoets, zonder hulpmiddel. Type 1 of 2: diabetes type 1 of 2, dus geen zwangerschapsdiabetes. Echt beschermend schoeisel: of bereid om over te schakelen; alle drie de schoeiselsituaties komen in aanmerking, volledig maatwerk, of maatzolen in semi-orthopedisch of in extra-diep confectieschoeisel. Nederlands en volwassen: achttien jaar of ouder en begrijpt Nederlands. Rechts wie niet. Drie punten worden het vaakst gemist. Een resectie van de eerste metatarsaalkop komt wél in aanmerking: alleen een amputatie proximaal van de MTP-gewrichten sluit uit. Een enkel-voetorthese sluit uit, omdat de druksensoren er niet in passen. En wie de draagsensor in de zool weigert, valt af, want zonder sensor kunnen we de draagtijd niet meten. De verwachte overleving beoordeelt de arts. De arts screent en vraagt de toestemming.

## Slide 10
3 · WP1 · DE INTERVENTIES
Zelfde metingen, ander gebruik
BEIDE ARMEN
CMFO met dezelfde opbouw · voetzorg elke 3 maanden · dezelfde metingen · MoveMonitor en Orthotimer
PARADISE, OF OPTIMAL CARE · TWEE NORMEN
NOVEL PEDAR
piekdruk per doelregio, mét de CMFO
DRUKNORM
< 200 kPa óf ≥ 25% lager dan zonder CMFO op visite 2
AANPASSEN
tot de norm gehaald is; opnieuw op maand 6, 12, 18
DAARNA
een identiek tweede paar
MOVEMONITOR
één week bij de start: slaaptijd, dus waaktijd
DRAAGNORM
80% van de waaktijd, 7 dagen per week
ORTHOTIMER
draagtijd per dag, elke 3 maanden uitgelezen
SEBIA
een gesprek op elke visite, met feedback op de eigen data
GEBRUIKELIJKE ZORG
Dezelfde metingen, geblindeerd: geen toetsing, geen feedback
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · studieprotocol §5.4
Notes: Beide armen krijgen hetzelfde pakket: een nieuwe drukherverdelende maatzool met dezelfde opbouw, driemaandelijkse voetzorg en screening, dezelfde drukmetingen, een draagsensor in de zool en één week MoveMonitor bij de start. Het verschil zit in wat er met de metingen gebeurt. In PARADISE sturen twee normen de zorg. Bovenaan de druk: de pedar meet de piekdruk mét de zool; de norm is onder 200 kilopascal, óf minstens 25 procent lager dan zonder zool op visite 2. Eén van beide volstaat. De zool wordt aangepast tot dat gehaald is, en op maand 6, 12 en 18 opnieuw getoetst; zodra de norm gehaald is, volgt een identiek tweede paar. Onderaan het dragen: de MoveMonitor geeft bij de start de slaaptijd en dus de waaktijd, 80 procent daarvan is de draagnorm, alle zeven dagen, en de Orthotimer meet hoeveel de zool echt gedragen wordt. Dat komt terug in het SEBIA-gesprek op elke visite. In gebruikelijke zorg wordt exact hetzelfde gemeten, maar blijft het geblindeerd: niet getoetst, niet besproken, geen feedback, en educatie zoals vandaag met hetzelfde boekje.

## Slide 11
3 · WP1 · DE DRAAGNORM · HERKOMST
De 80% komt uit één studie
DIAFOS · BUS E.A. 2013
80% van de stappen
vooraf gekozen om twee even grote groepen te maken
RECIDIEF BIJ WIE 80% HAALDE · N = 79
drukverlagend schoeisel
25,7%
gebruikelijke zorg
47,8%
WAAIJMAN E.A. 2013 · 107 PATIËNTEN
De noemer bepaalt het getal
dezelfde patiënten, dezelfde meetweek
GEMIDDELDE THERAPIETROUW
als deel van de stappen
71%
als deel van een dag van 16 uur
59%
Het gezag van de 80% komt van het resultaat, niet van de reden waarom ze gekozen werd.
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · Bus e.a. 2013 (DIAFOS) · Waaijman e.a. 2013
Notes: Waar komt de tachtig procent vandaan? Uit DIAFOS, de Nederlandse studie van Bus en collega's uit 2013. De methodesectie zegt letterlijk waarom: de grens van tachtig procent werd vooraf gekozen omdat ze twee groepen van vergelijkbare grootte oplevert, één met hoge en één met lage therapietrouw. De reden was dus statistisch, niet biologisch, en de noemer waren de stappen. Het resultaat gaf de grens wel gezag: bij de 79 patiënten met hoge therapietrouw kreeg 25,7 procent met het drukverlagende schoeisel een recidief, tegenover 47,8 procent in de gebruikelijke zorg. Rechts waarom de noemer zo belangrijk is. Waaijman berekende bij dezelfde 107 patiënten, in dezelfde meetweek, twee getallen: 71 procent van de stappen met het schoeisel, en 59 procent van een aangenomen dag van zestien uur. Hetzelfde gedrag, een ander percentage, alleen door de noemer. Referenties: Bus e.a., Diabetes Care 2013;36:4109–16. Waaijman e.a., Diabetes Care 2013;36:1613–8.

## Slide 12
3 · WP1 · DE DRAAGNORM · LITERATUUR
Iedereen koos een andere noemer
DAG, AANGENOMEN
STAPPEN
UREN PER DAG
GEWICHTDRAGENDE TIJD
GEMETEN WAAKTIJD
Chantelau 1994
geen sensor
> 60%
Arts 2014
zelfrapportage
60%
Waaijman · Bus 2013
@monitor + StepWatch
80%
DIASSIST 2023 · 2026
Orthotimer + MoveMonitor (protocol)
uitkomst
< 8 u
Exterkate 2023
Orthotimer
60% en 80%
van Netten 2025
Orthotimer + MoveMonitor
< 80%
< 8 u
Jarl 2023
Orthotimer + MoveMonitor
12,2 u
referentie
PARADISE
Orthotimer + MoveMonitor bij de start
80%
Dezelfde toestellen als PARADISE, maar niemand deelt door een gemeten waaktijd.
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · referenties in de notities
Notes: De literatuur naast elkaar, per noemer: waardoor deelt elke studie de draagtijd? In de bolletjes de grens die ze hanteren. Chantelau rekende in dagtijd, zonder sensor, en zag minder recidief boven zestig procent. Arts en Exterkate deelden door een aangenomen dag van zestien uur uit bed; Arts vroeg de uren aan de patiënt, Exterkate mat ze met de Orthotimer. Waaijman en Bus delen door de stappen, gemeten met een temperatuursensor in de schoen en een StepWatch aan de enkel. DIASSIST drukt de uitkomst uit als deel van de stappen, en noemt in het protocol minder dan acht uur per dag niet therapietrouw; van Netten gebruikt beide. Jarl nam de gewichtdragende tijd als referentie en vond voor de uren per dag een grens van 12,2 uur. Vanaf DIASSIST werkt men met dezelfde toestellen als wij, de Orthotimer en de MoveMonitor; voor DIASSIST steunen we daarvoor op het protocol, want de publicatie van 2026 noemt in haar samenvatting geen toestellen. PARADISE staat alleen in de laatste kolom: niemand deelt door een gemeten waaktijd. Referenties: Chantelau en Haage, Diabet Med 1994;11:114–6. Arts e.a., J Rehabil Med 2014;46:357–62. Waaijman e.a., Diabetes Care 2013;36:1613–8. Bus e.a., Diabetes Care 2013;36:4109–16. Vossen e.a., Trials 2023;24:663, en Diabetes Care 2026;49:1384–94. Exterkate e.a., J Foot Ankle Res 2023;16:60. van Netten e.a., J Clin Med 2025;14:3635. Jarl e.a., Sensors 2023;23:1648.

## Slide 13
3 · WP1 · DE DRAAGNORM · VOOR PARADISE
Wat we overnemen, en wat niet
OVERNEMEN
De 80% als lat
uit DIAFOS: bij wie ze haalde, werkte het drukverlagend schoeisel
Dezelfde toestellen
Orthotimer en MoveMonitor, zoals DIASSIST, van Netten en Jarl
Draaguren als maat
volgen de referentie bijna even goed als de stappen (Jarl)
% van de stappen
r = 0,96
uren per dag
r = 0,91
zelfrapportage
r = 0,42
Een lat rond 12 uur
Jarl: 12,2 u per dag; onze lat bij 15,5 u wakker: 12,4 u
NIET VOOR PARADISE
% van de stappen
McRoberts levert alleen dagtotalen, geen data per tijdstip
Een aangenomen dag van 16 uur
wij meten de eigen waaktijd
MoveMonitor op 6 en 12 maanden
zoals in het DIASSIST-protocol; bij ons alleen bij de start
Zelfrapportage
volgt de referentie maar matig (r = 0,42)
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · Bus 2013 · Jarl 2023 · DIASSIST-protocol 2023
Notes: Wat betekent dat voor PARADISE? Links wat we overnemen. De tachtig procent als lat: ze komt uit DIAFOS, waar het drukverlagend schoeisel werkte bij wie ze haalde. Dezelfde toestellen als de recente Nederlandse en Zweedse studies: de Orthotimer en de MoveMonitor. De draaguren als maat: Jarl toonde met precies onze toestellen dat de uren per dag de referentie bijna even goed volgen als het deel van de stappen, r = 0,91 tegenover 0,96, terwijl wat de patiënt zelf opgeeft maar matig meevolgt, 0,42. Jarl schrijft er wel bij dat er geen gouden standaard bestaat. En een lat rond twaalf uur: Jarl vond 12,2 uur per dag als grens; onze lat voor iemand die 15,5 uur wakker is, ligt op 12,4 uur. Rechts wat niet voor ons geldt. Het deel van de stappen kunnen we niet berekenen, want McRoberts levert alleen dagtotalen en geen data per tijdstip; dan weet je niet of de schoen aan was tijdens het stappen. Een aangenomen dag van zestien uur is niet nodig, want wij meten de eigen waaktijd. Een MoveMonitor-week op maand 6 en 12, zoals in het DIASSIST-protocol, doen we niet: bij ons alleen bij de start. En zelfrapportage gebruiken we niet als maat.

## Slide 14
3 · WP1 · DE DRAAGNORM
Eén week MoveMonitor, een norm op maat
01 · BIJ DE START: ÉÉN WEEK MOVEMONITOR
wakker 15,5 u
slaap 8,5 u
opstaan
slapengaan
02 · DE NORM: 80% VAN DIE WAAKTIJD, ZEVEN DAGEN PER WEEK
schoeisel aan: 12,4 u
03 · DE BOODSCHAP
“U draagt uw schoenen altijd, van het moment dat u opstaat tot u gaat slapen.”
WAT VERANDERT
De meetweek op maand 6 vervalt: minder werk voor uw team.
PARADISE · meeting 12 oktober
Voorbeeldpatiënt · Bron · beslissing 30 september 2026 · eCRF 25b, 28
Notes: Zo werkt de draagnorm, met een voorbeeldpatiënt. Bij de start draagt de patiënt één week de MoveMonitor. Daaruit halen we de slaaptijd, en dus hoe lang iemand per dag wakker is; hier 15,5 uur, met 8,5 uur slaap. De norm is tachtig procent van die waaktijd, hier 12,4 uur schoeisel per dag, voor alle zeven dagen van de week, en die zetten we in de Orthotimer. De Orthotimer meet hoeveel uur het schoeisel echt aan was, en wordt elk kwartaal uitgelezen. Voor de patiënt vertalen we dat in één eenvoudige boodschap: u draagt uw schoenen altijd, van het moment dat u opstaat tot u gaat slapen. Wat verandert tegenover eerder: de MoveMonitor gaat alleen nog mee bij de start. De meetweek op maand zes en het uitlezen een week later vervallen. Dat bespaart uw team een contact per patiënt, en de norm blijft toch op maat.

## Slide 15
3 · WP1 · WANNEER
Screening plus negen visites
Scr
screening
V0
geschikt
V1
baseline
V2
14 d–1 m
V3
m 3
V4
m 6
V5
m 9
V6
m 12
V7
m 15
V8
m 18
arts
PI
Toestemming, loting
A
A + B
A + B
A + B
A + B
Drukmeting
1 week
MoveMonitor
start
uitlezen
uitlezen
uitlezen
uitlezen
uitlezen
uitlezen
Orthotimer
educatie
schoenen
feedback
evaluatie
feedback
evaluatie
feedback
afronding
SEBIA · PARADISE
A = in de schoen, zónder de CMFO · B = mét de CMFO · op V1 en vanaf V3 ook voet- en schoeiselscreening
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · studieprotocol §5.5 · SEBIA-script (eCRF 17)
Notes: Het hele traject op één blad. Bovenaan de contactmomenten: de arts screent en vraagt toestemming, op visite 0 wordt de geschiktheid bevestigd en loot de PI. Visite 1 is de baseline, visite 2 volgt tussen 14 dagen en een maand later bij de aflevering van de zool, en daarna is het ritme elke drie maanden, tot maand 18: hetzelfde ritme als de controle die deze patiënten al krijgen. De rijen tonen wat wanneer gebeurt. De drukmeting: op visite 1 alleen zonder zool, op visite 2 en op maand 6, 12 en 18 zonder en met zool. De MoveMonitor gaat één keer een week mee, bij de start: daaruit halen we de slaaptijd en dus de waaktijd. De meetweek op maand 6 vervalt. De Orthotimer gaat op visite 2 in de zool en wordt daarna bij elke visite uitgelezen. Op visite 1 en vanaf visite 3 volgt ook telkens de voet- en schoeiselscreening. En SEBIA, alleen in de PARADISE-arm, met een gesprek op elke visite: educatie en demonstratie van de voetzorg op baseline, het belang van de schoenen bij de aflevering, feedback op de draagtijd met ondersteunende interventies op maand 3, 9 en 15, een evaluatie van kennis en kunde met feedback op maand 6 en 12, en een afrondend gesprek op maand 18. Zo staat het in het SEBIA-script, eCRF 17, en in REDCap, waar de feedback op therapietrouw op elke opvolgvisite staat. Het manuscript beschrijft het nog anders; dat wordt nog gelijkgezet.

## Slide 16
4 · AANDACHTSPUNTEN EN OPENSTAANDE ZAKEN
Wat nog moet gebeuren
Ethische goedkeuring: centraal, FAGG en lokaal
lokaal: januari
Drukmeting, Orthotimer-software en MoveMonitors geïnstalleerd
vóór uw technologiesessie
Dryrun en pilootbezoek
vanaf de eerste patiënt
SEBIA-schema: het script of het manuscript
te beslissen
Aparte toestemming voor opnames (eCRF 02)
vóór de EC-indiening
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · opleidingsplanning §4, §7 · protocol · simulatie
Notes: Vijf openstaande punten. Eén: de ethische goedkeuring, centraal bij de EC van UZ Leuven, bij het FAGG en lokaal in elk centrum. Nergens wordt geïncludeerd vóór alle goedkeuringen binnen zijn; opleiden kan wel. De stand per centrum staat op een aparte dia. Twee: de toestellen geïnstalleerd vóór de technologiesessie van elk centrum, anders valt die sessie stil; ook dat staat per centrum op een aparte dia. Drie: de dryrun en het pilootbezoek. Vier: welk SEBIA-schema geldt, dat van het script of dat van het manuscript; daarna zetten we REDCap en het manuscript gelijk. Vijf: een aparte toestemming voor de opnames en observaties van de procesevaluatie in het toestemmingsformulier, eCRF 02.

## Slide 17
5 · KOMENDE MIJLPALEN EN PLANNING
Van de opleiding tot de laatste visite
2027
2028
2029
Opleidingen
Inclusie, 144 in 12 maanden
Opvolging, 18 maanden per deelnemer
januari 2027
Lokale ethische goedkeuringen
23 feb 2027
Go/No-Go; start inclusie
eind feb 2028
144 gerandomiseerd
eind mrt 2028
Uiterste laatste inclusie
eind aug 2029
Laatste visite
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · protocol · opleidingsplanning, 30 september 2026
Notes: De grote lijnen tot het einde. De opleidingen lopen van november tot maart. Op 23 februari beslist de Executive Board na de piloot over Go of No-Go, en de inclusie start meteen daarna, eind februari 2027. We vragen twaalf maanden inclusie: 144 gerandomiseerde deelnemers eind februari 2028, zoals het protocol voorziet. Elke deelnemer wordt achttien maanden gevolgd, dus de laatste visite valt volgens plan eind augustus 2029. De geplande laatste visite is september 2029; achttien maanden terugrekenen geeft de uiterste datum voor de laatste inclusie: eind maart 2028. Er is dus één maand marge tussen het plan en die grens.

## Slide 18
5 · PLANNING · OPLEIDINGEN
Van november tot maart
online, opgenomen
ter plaatse
centraal
vakantie
november
december
januari
februari
maart
Theorie, vier blokken
10 en 24 nov · Janou
Gezondheidseconomie en procesevaluatie
8 dec · doctorandi A of B
Technologie
2 tot 15 dec · Janou
Datacollectie en vragenlijsten
12 jan · Janou
SEBIA 1 en 2, drie groepen
6, 12 en 15 jan · Dobbels
Droogloop, vier visites
13 tot 27 jan · Janou
Piloot en Go/No-Go
Go/No-Go 23 feb
SEBIA 3 en 4, drie groepen
voorstel 9 tot 12 mrt · Dobbels
SEBIA 5, per podoloog
15 tot 26 mrt, in het centrum · Dobbels
Artsen: alleen de theorie · online sessies worden opgenomen · SEBIA 6 online, sep–nov 2027
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · opleidingsplanning, 30 september 2026
Notes: De opleiding loopt van november tot maart; een bolletje is een sessie, een balk een reeks sessies centrum per centrum, en de kleur zegt waar. Online, en opgenomen: de theorie in vier blokken op dinsdag 10 en 24 november, gezondheidseconomie en procesevaluatie op 8 december, telkens van half één tot twee, en datacollectie en vragenlijsten op 12 januari van negen tot elf, na een zelftest waarbij elk centrum de vragenlijsten eens zelf invult. Wie niet live kan, bekijkt de opname. Ter plaatse, in uw centrum: de technologie tussen 2 en 15 december, eerst theorie en dan praktijk, en de droogloop van de vier visites tussen 13 en 27 januari. SEBIA 1 en 2 bij Fabienne Dobbels, overdag en op dagen uit haar eigen agenda, in drie groepen: Kortrijk met de eerste podoloog van Brugge op woensdag 6 januari, groep Oost met de tweede podoloog van Brugge op dinsdag 12 januari, en Gent op vrijdag 15 januari in het eigen centrum, telkens in de namiddag. SEBIA 3 en 4 stellen we in dezelfde groepen voor op 9, 10 en 12 maart, maar mevrouw Dobbels gaf na januari nog geen data; die vragen we eerst bij haar op. Daarna SEBIA 5, individueel in het eigen centrum, van 15 tot 26 maart, en SEBIA 6 online als intervisie met feedback, zes tot negen maanden na de start van eind februari, dus van september tot november 2027. In februari lopen de piloot en op 23 februari de Go/No-Go van de Executive Board. Artsen volgen alleen theorie; de praktijk is voor de podologen. De twee pedorthisten komen één keer, naar de theorie van de technologie. De praktijksessies worden niet opgenomen, dus daar is aanwezigheid nodig.

## Slide 19
5 · PLANNING · SEBIA-OPLEIDING
Zes sessies, van educatie naar therapietrouw
Het SEBIA-gesprek komt op elke visite van de PARADISE-arm terug. Fabienne leert het de podologen aan.
JANUARI · 4 U
1 + 2
Educatie en feedback
teach-back en show-me
voetzorg voordoen
kennis toetsen (NAFF)
feedback op de draagtijd
overdag, drie groepen
MAART · 4 U
3 + 4
Motiverende gespreksvoering
motivatie inschatten
interventie op maat
overdag, drie groepen (voorstel)
15–26 MAART · 1,5 U
5
Oefenen
rollenspel met de scripts
in uw centrum, individueel
SEP–NOV 2027 · 1 U
6
Intervisie
casussen bespreken
bijsturen
online, individueel
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · SEBIA-training, F. Dobbels, 23 sept 2026 · opleidingsplanning
Notes: Hoe we de SEBIA-opleiding zien. SEBIA heeft twee doelen: goede voetzorg, via educatie en vaardigheidstraining, en therapietrouw aan het schoeisel, via monitoring, motivatie en het aanpakken van drempels. Het SEBIA-gesprek komt op elke visite van de PARADISE-arm terug: op de eerste visites ligt de focus op educatie, daarna op de draagtijd, en op maand 6 en 12 op beide. Fabienne Dobbels geeft de opleiding aan de podologen, in zes sessies. Sessie 1 gaat over het geven van educatie: de patiënt als volwassen lerende, need to know tegenover nice to know, teach-back en show-me, en het voordoen van de voetzorg. Sessie 2 over het evalueren van kennis en vaardigheden met de NAFF, het uitlezen van de sensor met een uitdraai, en feedback over het dragen van de zolen. Die twee samen duren vier uur, overdag in januari, in drie groepen: Kortrijk met de eerste podoloog van Brugge op woensdag 6 januari, groep Oost met de tweede podoloog van Brugge op dinsdag 12 januari, en Gent op vrijdag 15 januari, telkens in de namiddag. Sessie 3 en 4 gaan over motiverende gespreksvoering: de motivatie van de patiënt inschatten en een interventie kiezen die daarbij past; samen weer vier uur, in dezelfde groepen. We stellen 9, 10 en 12 maart voor, maar mevrouw Dobbels gaf na januari nog geen data; die vragen we eerst bij haar op. Sessie 5 is een individuele oefensessie van anderhalf uur in uw eigen centrum, met rollenspel op de scripts, tussen 15 en 26 maart. Sessie 6 is een online intervisie van een uur, individueel, zes tot negen maanden na de start van de inclusie, dus van september tot november 2027: casussen bespreken en bijsturen waar het moeilijk loopt. De praktijksessies worden niet opgenomen, dus daar is aanwezigheid nodig.

## Slide 20
5 · PLANNING · OPLEIDINGEN PER CENTRUM
Uw data, zoals voorgesteld
Centrum | Technologie | SEBIA 1 en 2 | Droogloop | Inhaalslot
AZ Groeninge Kortrijk | wo 2 dec, VM | wo 6 jan, 13u–17u, met Brugge | wo 20 jan | ma 25 jan, NM
AZ Sint-Jan Brugge | wo 2 dec, NM | 1e wo 6 jan · 2e di 12 jan, 13u–17u | wo 13 jan, NM | ma 18 jan, VM
UZ Gent | do 10 dec, VM | vr 15 jan, 13u–17u, in UZ Gent | do 21 jan, 8u–12u30 | vr 22 of do 28 jan
AZORG Aalst | do 10 dec, NM | Oost · di 12 jan, 13u–17u | di 19 jan | do 21 jan, NM
UZ Leuven | di 15 dec, VM | Oost · di 12 jan, 13u–17u | di 26 jan | vr 22 jan
UZ Antwerpen | wo 9 dec, VM | Oost · di 12 jan, 13u–17u | wo 27 jan, VM | do 28 jan, VM
Waar het niet voor iedereen lukt, staat een optie B op uw toetsingsblad. Antwoord graag tegen vrijdag 16 oktober.
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · opleidingsplanning, 30 september 2026
Notes: Per centrum de voorgestelde data, allemaal gekozen op dagen dat uw podoloog er volgens uw eigen opgave is; voor Antwerpen valt de donderdag in een even week. SEBIA volgt de agenda van de lesgever, Fabienne Dobbels. SEBIA 1 en 2 gebeurt overdag, in drie groepen, want er is geen moment waarop Kortrijk, Brugge en Gent samen kunnen. Kortrijk en de eerste podoloog van Brugge op woensdag 6 januari in de namiddag, met woensdag 16 december als optie B. Groep Oost, met Aalst, Leuven en Antwerpen, en de tweede podoloog van Brugge op dinsdag 12 januari in de namiddag, na de datacollectie online in de voormiddag. Gent op vrijdag 15 januari in de namiddag, in het eigen centrum, met vrijdag 11 december als optie B; de droogloop van Gent schuift daarvoor naar donderdag 21 januari. Voor SEBIA 3 en 4 stellen we dezelfde drie groepen voor, op 9, 10 en 12 maart, maar mevrouw Dobbels gaf na januari nog geen data; die vragen we eerst bij haar op. Waar een datum niet voor iedereen lukt, staat op uw toetsingsblad een optie B. Graag uw antwoord tegen vrijdag 16 oktober; daarna ligt de kalender vast.

## Slide 21
5 · INCLUSIE
Drie per maand, binnen een jaar
Chart: 
lood 2.0 | 0 | 52.715
lood 3.0 | 0 | 98.5948
punt 2.0 | 52.715
punt 3.0 | 98.5948
2 per maand → 53%
3 per maand → 99%
kans dat een centrum 24 haalt binnen 12 maanden
gemiddeld aantal inclusies per maand, per centrum
99%
kans dat een centrum zijn 24 haalt binnen het jaar
92%
kans dat alle zes het halen binnen het jaar
7,9
maanden tot 24 inclusies, mediaan per centrum
Laatste visite eind augustus 2029
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · Poisson-instroom, exact en in 200.000 runs · protocol
Notes: We vragen elk centrum drie inclusies per maand. Patiënten komen niet netjes op regelmatige tijdstippen binnen; daarom rekenden we met willekeurige instroom. De curve toont de kans dat een centrum zijn 24 binnen twaalf maanden haalt, bij elk gemiddeld tempo. Aan twee per maand ligt het doel precies op het gemiddelde: het is een muntworp, 53 procent. Aan drie per maand is het 99 procent. De studie is pas rond als het traagste centrum klaar is: dat alle zes het binnen het jaar halen, is aan drie per maand 92 procent, aan twee per maand amper 2 procent. De helft van de centra is aan drie per maand na 7,9 maanden of sneller klaar. De inclusie start eind februari 2027, meteen na de Go/No-Go van 23 februari. Twaalf maanden inclusie betekent 144 gerandomiseerd eind februari 2028, zoals het protocol voorziet. Met achttien maanden opvolging valt de laatste visite dan eind augustus 2029, één maand vóór de geplande laatste visite in september. Een eerlijke kanttekening: deze cijfers gaan ervan uit dat elk centrum echt drie per maand haalt. Verschillen de centra onderling, dan is het minder zeker. Daarover gaat de dia na de volgende.

## Slide 22
5 · EN AAN TWEE PER MAAND?
Dan valt de laatste visite na september 2029
Chart: 
grens | 0 | 5 | 100
punt 3 | 98.1042
punt 2 | 11.981
13: uiterste grens
98%
12%
maanden na de start van de inclusie
3 per maand
2 per maand
één centrum
alle zes
TWEE PER MAAND
12 ± 2,5
maanden per centrum
3 van 6
centra klaar na een jaar
12%
kans dat alle zes klaar zijn vóór eind maart 2028
8%
kans dat na 18 maanden nog een centrum niet rond is
Laatste visite eind november 2029
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · Poisson-instroom, start 24 feb 2027
Notes: Wat als een centrum twee per maand haalt in plaats van drie? De grafiek toont, maand na maand, hoeveel kans er is dat de inclusie klaar is: de volle lijnen voor één centrum, de streepjeslijnen voor alle zes samen. Blauw is drie per maand, oranje twee. Aan twee per maand duurt het gemiddeld twaalf maanden per centrum, met een spreiding van tweeënhalve maand: acht op tien centra zijn klaar tussen negen en vijftien maanden. Na een jaar is gemiddeld maar de helft van de centra rond, drie van de zes. De studie is pas rond als het traagste centrum klaar is. De geplande laatste visite is september 2029; achttien maanden terug is dat eind maart 2028, de uiterste datum voor de laatste inclusie. We starten eind februari 2027, meteen na de Go/No-Go; dan zijn dat dertien maanden: de verticale lijn. Aan twee per maand halen alle zes die grens maar in 12 procent van de gevallen; aan drie per maand in 98 procent. In de helft van de gevallen is het laatste centrum pas na vijftien maanden klaar, en valt de laatste visite eind november 2029; in één op tien pas in februari 2030. En in acht procent is na achttien maanden nog altijd een centrum niet rond. Dit is gerekend met zes centra die allemaal even snel zijn. Verschillen ze onderling, dan wordt het nog later; dat toont de volgende dia.

## Slide 23
5 · INCLUSIE · WAT DE KANS BEPAALT
Het traagste centrum bepaalt het einde
Chart: 
| 3 per maand | 2 per maand
even snel | 98.1 | 12
verschillen | 65.1 | 4.9
verschillen + bijspringen | 99.9 | 60.9
kans dat alle 144 er zijn vóór eind maart 2028
ALLE CENTRA EVEN SNEL
elk centrum haalt het gemiddelde
CENTRA VERSCHILLEN
het ene een kwart meer, het andere een kwart minder
MET BIJSPRINGEN
wie sneller gaat, includeert door, tot 30 per centrum
Drie per maand én bijspringen maken het zeker
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · Poisson-gammamodel, 20.000 runs · risicoplan FWO
Notes: Tot hier rekenden we alsof elk centrum precies het gemiddelde haalt. Zo werkt het in de praktijk niet: het ene centrum heeft meer geschikte patiënten dan het andere. Een statisticus rekent daarom met centra die onderling verschillen; hier het ene een kwart sneller, het andere een kwart trager dan gemiddeld. De grafiek toont telkens de kans dat alle 144 deelnemers er zijn vóór eind maart 2028, de uiterste datum voor een laatste visite in september 2029, bij een start eind februari 2027, meteen na de Go/No-Go. Aan drie per maand en met centra die even snel zijn is dat 98 procent. Verschillen de centra, dan zakt het naar 65 procent, omdat het traagste centrum de studie ophoudt. Aan twee per maand is het 12 procent, en met verschillen 5 procent. Wat wél helpt, staat al in het risicoplan van de FWO-aanvraag: bijspringen door andere centra. Wie sneller gaat, includeert door, hier tot maximaal 30 per centrum, tot de 144 er zijn. Dan is het aan drie per maand vrijwel zeker, ook als de centra verschillen, en aan twee per maand ongeveer zes kansen op tien. Ons plan is twaalf maanden, eind februari 2028: aan drie per maand is dat 92 procent met even snelle centra, 48 procent als ze verschillen, en 99 procent met bijspringen. Het plan haalt het dus alleen met bijspringen zeker. Bijspringen vraagt wel extra enveloppen per centrum en een afspraak over het plafond; dat leggen we straks ter bespreking voor.

## Slide 24
5 · WAT HET VAN UW TEAM VRAAGT
Evenveel uren, sneller klaar
3 per maand
12 maanden inclusie
14,0 u/maand tijdens de inclusie
laatste visite jun 2029
Chart: 
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
Visite 1 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 3.6 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visite 2 | 1.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 3 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 per maand
18 maanden inclusie
11,4 u/maand tijdens de inclusie
laatste visite nov 2029
Chart: 
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
Visite 1 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visite 2 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1,5 per maand
18 maanden inclusie
10,0 u/maand tijdens de inclusie
laatste visite apr 2030
Chart: 
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
Visite 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visite 2 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maand 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Maand 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1
Visite 1
Visite 2
Maand 3
Maand 6
Maand 9
Maand 12
Maand 15
Maand 18
maand na de start
Elk tempo vraagt 300 uur per centrum. Trager includeren spreidt ze, maar schuift de laatste visite naar 2030.
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · simulatie, 4.000 runs · 16 u OC, 9 u UC · start 24 feb 2027
Notes: Wat het tempo van uw team vraagt, per maand, en in kleur per visite: onderaan de baseline en de aflevering, daarboven de opvolgvisites van maand drie tot achttien. Links ons voorstel: drie per maand, twaalf maanden inclusie. Dan is het 14 uur per maand zolang de inclusie loopt, met een piek rond maand zeven, en de laatste visite valt rond jun 2029. In het midden en rechts wat achttien maanden inclusie zou geven, aan twee of anderhalve patiënt per maand. Per maand is dat iets minder, rond de elf en tien uur, maar het duurt langer. In totaal is het overal hetzelfde: 300 uur per centrum, want elke patiënt krijgt dezelfde visites. Het verschil zit in het einde. Aan twee per maand valt de laatste visite rond nov 2029, aan anderhalve rond apr 2030: na de geplande laatste visite van september 2029. Dan blijft er voor ons geen tijd om de gegevens te verwerken. Aan anderhalve per maand zijn bovendien maar in 17 procent van de gevallen alle zes centra binnen de achttien maanden rond. De uren zijn die per visite: twee uur in Optimal Care, één uur in Usual Care, twee uur bij de start. Het uitlezen van de MoveMonitor op maand zes valt weg.

## Slide 25
6 · BESPREKING · HUISSTIJL
Het logo, ter goedkeuring
Licht: formulieren en patiëntenmateriaal
Nieuw idee uitwerken
Symbool: klein formaat
Akkoord om dit logo overal te gebruiken, of zijn er aanpassingen?
PARADISE · meeting 12 oktober
Notes: Het logo van PARADISE, zoals het nu in alle materiaal staat: de voet als drukbeeld, van koel naar warm, met de P die erin zit. Links het volledige logo op een lichte achtergrond, zoals op de formulieren en het patiëntenmateriaal; rechts het symbool alleen, voor klein formaat. In het midden is er ruimte voor een nieuw idee, dat we samen kunnen uitwerken. Dit is de eerste officiële meeting, dus we vragen uw akkoord: gebruiken we dit logo overal, of wilt u iets aangepast zien?

## Slide 26
6 · BESPREKING EN INPUT
Wat we vragen, en wat we voorleggen
WAT WE VRAGEN
01
Drie inclusies per maand
02
Een screeningslog vanaf de eerste patiënt
03
Het toetsingsblad terug tegen vrijdag 16 oktober
04
Wie deelneemt podologen en artsen
05
De drukmeting geïnstalleerd vóór december
TER BESPREKING
Bijspringen als een centrum achterblijft
Welk plafond per centrum? Extra enveloppen?
Twaalf maanden inclusie, geen achttien
Evenveel uren, meer tijd voor de verwerking.
PARADISE · meeting 12 oktober
janou.debuyser@kuleuven.be
Notes: Links wat we van elk centrum vragen. Eén: drie inclusies per maand, vanaf de start na de Go/No-Go; dan is de inclusie binnen een jaar rond. Twee: een screeningslog vanaf de eerste patiënt, zodat we weten wie overwogen werd en waarom het niet doorging; dat hebben we nodig voor het CONSORT-diagram, en het toont vroeg waar het stokt. Drie: het toetsingsblad terug tegen vrijdag 16 oktober, met per onderwerp optie A of B en de vaste data bevestigd. Vier: wie deelneemt aan de opleidingen, de namen van de podologen en welke artsen de theorie volgen. Vijf: de drukmeting geïnstalleerd vóór uw technologiesessie in december. Rechts twee punten waarover we uw mening vragen. Het eerste: bijspringen. Het risicoplan van de aanvraag voorziet dat andere centra bijspringen als een centrum achterblijft: wie sneller gaat, includeert door tot de 144 er zijn. Daarvoor moeten we afspreken tot hoeveel deelnemers een centrum mag gaan, en zijn er extra enveloppen nodig. Het tweede: twaalf maanden inclusie in plaats van achttien. Dat kost uw team in totaal evenveel uren, alleen sneller; maar met achttien maanden valt de laatste visite in 2030, en dan blijft er voor ons geen tijd voor de verwerking.

## Slide 27
7 · TOUR DE TABLE
Per centrum, kort
AZ Groeninge
Kortrijk
AZ Sint-Jan
Brugge
UZ Gent
Gent
AZORG
Aalst
UZ Leuven
Leuven
UZ Antwerpen
Edegem
PARADISE · meeting 12 oktober
Bron · consortiummeeting 1 april 2026, actiepunten
Notes: Tot slot een ronde per centrum, telkens kort, aan de hand van dezelfde vijf vragen. Of de drukmeting er staat en werkt. Wie de opleiding volgt. Hoeveel geschikte patiënten het centrum per maand ziet: dat is de beste toets van de drie per maand, en het vertelt ons vroeg waar we moeten bijspringen. De afvaardiging voor de Executive Board en de Clinical Trial Management Group, zoals op 1 april gevraagd. En vragen of zorgen.