PARADISE  ·  OVERLEG PROMOTOR

Overleg Kevin Deschamps — vervolg, planning, eigenaarschap

24 september 2026

Klaar

✓  REDCap gebouwd  — 1 413 velden, 205 koppelingen; bewust in Development tot de eCRF’s vastliggen

✓  EuroQol geregistreerd; licentieplan vragenlijsten klaar

Vandaag beslissen — en wie het trekt

1  Website: houden of niet?  — voorstel: publieke pagina’s naar KU Leuven (.kuleuven.be, gratis), ledenportaal eruit. Wie onderhoudt?

2  Opleidingsplanning vastleggen  — planning zegt november, AZ Groeninge-slides december. Eén datumreeks, ook voor de drooglopen

3  AZ Groeninge-presentatie afkloppen  — slide 14 zegt nog “in dezelfde sessie”, maar sinds 22/9 is de referentie de meting zonder zool op V2. Slide 23 volgt punt 2

4  UZ Leuven, installatie 7/10  — vóórdien beslissen: novel database centraal of per centrum (gepland nov, moet nu); laptop en IT-rechten; wie ter plaatse; kalibratielog trublu

5  REDCap: wie keurt de eCRF-freeze goed?  — en een harde deadline voor de velden van WP2 en WP3 (nu dec)

6  Eigenaarschap WP2 en WP3  — eigenaar procesevaluatie (deadline sep verstreken), veldwerk WP2/WP3 (okt)

Kritisch pad oktober

•  Centrale indiening CTC en FAGG

•  Registratie ClinicalTrials.gov en BELCRI

•  Statistisch analyseplan

•  Drukmeetsystemen installeren — UZ Leuven eerst

Wat me vertraagt

•  Capaciteit  — 40 dagen voor mij tegenover 6 voor jou in dertien weken; tweede doctoraatsplaats open, dus het veldwerk van WP2/WP3 komt bij mij

•  Beslissingen die bij anderen liggen  — eigenaar procesevaluatie, veldwerk, opleidingsdata

Wat zou helpen

•  Mandaat: wat mag ik zelf beslissen zonder terugkoppeling?  — bv. eCRF-redactie, SOP-drafts, afspraken met de centra

•  Vast wekelijks halfuur voor beslissingen

•  Deadlines voor de co-promotoren, met wat er gebeurt als ze verstrijken